## Sheet2 (2)
偃师市社会保险中心关于市委巡察组反馈意见的整改方案落实情况台账（2020.7.30
整改内容 |  |  | 责任领导 （注明职务） | 责任单位 | 责任人 | 完成期限 （60天内） | 整改措施 | 落实情况
一、学习习近平总书记关于社会保障重要论述不到位，贯彻落实中央、省、市重大部署有差距 | 1、以人民为中心的发展理念树的不牢，服务意识不强，服务质量不高 | （1）服务质量不强 | 苏红波 （党组成员、副主任） | 中心各科室 | 各科室长 | 2020-07-31 | 一是强化职工教育，增强为民服务意识。树立服务为民意识。以“不忘初心、牢记使命”教育活动为契机，牢固树立社保就是服务理念。二是对社保业务进行认真梳理，减少办事环节，简化工作流程，方便群众办事。三是制定社保业务办理清单，印刷办事指南2000份，明确办理程序及所需提供材料，让群众一看就明白。四是在大厅设置业务咨询台和引导员对办事群众进行帮助，提供咨询服务，引导办理相关业务，提高工作效率，提升服务水平。 | 1.严格落实领导带班和科室值班制度，为办事群众提供引导和咨询服务。2.加强业务培训，严格落实首问负责制，实行一次性告知，确保群众少跑腿。3.印发文明用语，要求各科室长带头监督使用文明用语；4.新购置自主一体机一台，正在联系厂家调试，方便群众自主查询。
|  | （2）落实“一站式”制度不到位 | 苏红波 （党组成员、副主任） | 中心各科室 | 各科室长 | 2020-07-31 | 一是认真学习上级“放管服”改革政策，明确工作要求，积极贯彻执行“一站式”政策，对办事群众真正做到“只进一扇门”“最多跑一次 ”。二是强化大厅服务，严格管理，加强纪律作风建设。做好受理岗、申报登记、基金征缴等科室间业务衔接，提高工作效率。三是严格落实服务大厅领导带班制度，完善首问负责办公室值班制度。由班子成员每日轮流值班，对到岗签到情况和窗口服务质量进行实时跟踪督查。四是加强业务学习培训熟练掌握社保法律法规和方针政策，提升业务素质，提高为民服务水平，打造一支“精通本职、掌握全面、熟悉相关”的社保业务精干力量。五是强化业务经办，熟悉社保业务经办网上经办流程，做到参保单位当日上传业务，及时审核，当日处理完毕。六是及进记录社保业务经办系统存在问题，及时向洛阳和省里反映，与工程师做好沟通协调，及进处理疑难问题，提升经办能力水平。 | 已按省新系统要求为养老、工伤、失业窗口配备硬件设备8套，提升经办水平。
一、学习习近平总书记关于社会保障重要论述不到位，贯彻落实中央、省、市重大部署有差距 | 1、以人民为中心的发展理念树的不牢，服务意识不强，服务质量不高。 | （3）缺少为民情怀，服务态度差 | 常平非 （党组成员、副主任） | 中心各科室 | 各科室长 | 2020-07-31 | 一是强化职工职业道德教育，提高思想认识。二是制订学习教育计划，定期组织学习，树立服务至上理念。三是在窗口设立岗位标识牌，佩戴工号牌，公开姓名，明确岗位职责，设立举报电话，便于群众监督。四是制定工作人员行为规范，开展文明用语，举止端正，着装得体，说话和气，微笑服务。五是强化督查，组织专人深入大厅对纪律作风、服务水平、工作态度等方面进行检查，定期考核。不合格的予以待岗处理。六是开展服务“争旗夺星”活动，传递正能量，提升为民服务水平，树立社保一心为民形象。 | 已整改落实完成
|  | （4）服务质量不高 | 苏红波 （党组成员、副主任） | 审计计划科、申报登记科 | 姚登高、赵宏伟 | 2020-07-31 | 一是向各参保单位公开做社保计划时间、科室电话，方便联系沟通。二是加强参保单位业务学习培训，提升社保业务质量，提升社保经办水平，维护参保群众利益。三是建立参保单位工作群，做计划时便于通知提醒，督促单位及时办理增减变更业务，确保数据信息准确，提升计划数据质量。四是计划做好后及时发送专用邮箱供单位查询核对。发现有误的单位限时反馈，通过业务科室办理补收、核销等措施进行补救，确保社保业务顺利进行。五是强化单位、科室间协调沟通，发现问题及时处理，坚决杜绝更新不及时，减少错误现象发生，提升服务水平，确保参保单位满意。六是利用“互联网+”技术，开通网上办理社保业务通道，提升办事效率，方便群众办事。七是加强工作人员服务意识，增强为民服务理念，高标准高质量服务好办事群众。 | 组织业务培训2次，提升社保经办服务水平。