## Sheet1
2021年偃师区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金第一批项目计划表
序号 | 镇（街道） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 帮扶机制
合计 | 16 | [7 empty] | 1729.521 | 307 | 828 | 594.521
1 | 府店镇政府 | 2021年偃师市府店镇柏峪村旅游道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 府店镇柏峪村 | 2021年3月-2021年8月 | 府店镇政府 | 1、三叉口桥头至苏家窑道路总长3870米，沥青混凝土路面厚6cm，其中宽5米的共长2400米，宽4.5米的共长800米，宽4米的共长670米，2、一组水泥混凝土道路总长453米，其中宽3米的共长59米，厚15cm；宽2米的共长394米，厚12cm | 230 |  |  | 230 | 财政资金 | 柏峪村 | 通过项目实施，可以进一步改善柏峪村1100余人出行环境，发展乡村旅游，提高群众满意度。 | 是 | 该项目将进一步改善柏峪村的旅游交通条件，实现乡村旅游的更大发展，为进一步巩固拓展脱贫成果和乡村振兴工作的稳步推进奠定坚实的基础。
2 | 府店镇 | 2021年偃师市府店镇杨窑村旅游道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 府店镇杨窑村 | 2021年3月-2021年8月 | 府店镇政府 | 1、纪念馆至小石桥北长270米，厚10厘米，其中5米宽的长100米，4米宽的长170米。2、小石桥北至营君路长180米，厚15厘米，宽5米。 | 56 |  |  | 56 | 财政资金 | 杨窑村 | 通过项目实施，可以进一步改善杨窑村690余人出行环境，发展红色旅游，提高群众满意度。 | 是 | 该项目将进一步改善杨窑村的旅游交通条件，实现红色旅游的更大发展，为进一步巩固拓展脱贫成果和乡村振兴工作的稳步推进奠定坚实的基础。
3 | 大口镇政府 | 2021年偃师市大口镇乡中路改造项目 | 基础设施 | 新建 | 大口村 | 2021年3月-2021年8月 | 大口镇政府 | 改造大山路至大口镇中学门口道路545米，将原有路面宽度4米扩宽至6米，铺设7公分厚沥青路面。 | 57 |  |  | 57 | 财政专项资金 | 大口村 | 通过项目实施，改善该村基础设施条件，方便大口村及周边群众1800余户5000余人出行，提升群众满意度。 | 是 | 项目完成后，改善该村基础设施条件，方便全镇群众出行。
4 | 山化镇政府 | 2021年偃师市山化镇游殿村安全饮水项目 | 安全饮水项目 | 新建 | 游殿村 | 2021年3月-8月 | 山化镇政府 | 1、压力罐（50t）。2、管子0.6-1.6压力、32-110型号，18579米长。3、输水配水管网、干支管材、穿路设备等及配套设施。4、土方开挖、回填路面长18579米、宽0.5米。 | 50 |  |  | 50 | 财政专项资金 | 游殿村 | 通过项目实施，方便3750人吃水安全，提升群众满意度 | 是 | 项目完成后，改善该村基础设施条件，方便群众1080户3750人吃水安全。
5 | 邙岭镇政府 | 2021年偃师市邙岭镇赵坡村饮水提升工程项目 | 安全饮水项目 | 新建 | 赵坡村 | 2021年3月-2021年8月 | 邙岭镇政府 | 对赵坡村水井进行修复使用。铺设＃110PE管道1500米。安装50吨无塔供水器1台，深井泵、电力配套。 | 26.1911 |  |  | 26.1911 | 财政专项扶贫资金 | 赵坡村 | 通过项目实施，解决赵坡村470户1500名群众吃水难问题，提高群众满意度 | 是 | 项目实施后，使邙岭镇赵坡村470户1500人饮水得到保障，能够长期受益。
6 | 缑氏镇政府 | 2021年偃师市缑氏镇官庄村主街道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 官庄村 | 2021年2月-2021年6月 | 缑氏镇政府 | 硬化村主街道3条，一条长143米，宽4米，厚0.18米；一条长22米，宽4米，厚0.18米；一条长160米、宽4米，厚0.18米。总计325米。 | 17.3299 |  |  | 17.3299 | 财政专项扶贫 资金 | 官庄村 | 通过项目实施，改善缑氏镇官庄村689户2619人出行环境，提高群众满意度。 | 是 | 项目实施完成后，缑氏镇官庄村689户2619人出行环境得到改善，提高群众满意度。
7 | 府店镇政府 | 2021年偃师市府店镇土豆制品加工车间项目 | 加工 | 新建 | 府西村 | 2021年3月-2021年8月 | 府店镇政府 | 1、新建车间1座，长48.68米，宽24.88米，高6.8米。2、室外工程：硬化地面834.3㎡及围墙、电动伸缩门等 。 | 150 | 150 |  |  | 财政专项扶贫 资金 | 府店镇脱贫户户 | 通过项目实施，发展壮大府店镇土豆加工产业，以发展集体经济，增加集体经济收入。 | 是 | 项目实施完成后，预计项目年收益12万元左右，用以增加村集体经济收入，同时优先吸纳群众就近就业，实现持续稳定增收，为进一步巩固拓展脱贫成果和乡村振兴工作的稳步推进奠定坚实的基础。
8 | 府店镇政府 | 2021年偃师市府店镇车李村冷库及烘干库项目 | 其他 | 新建 | 车李村 | 2021年3月-2021年8月 | 府店镇政府 | 1、冷库一座，长27米，宽6米，高3米2、烘干库一座，长8.2米，宽5.8米，高2.8米。3、钢构大棚一座，长72 米，宽10米，高4米。4、硬化地面720平方米，厚0.15米。5、冷库及烘干库配套设备 | 66 |  | 38 | 28 | 财政专项扶贫 资金 | 100余户脱贫户 | 通过项目实施，用于合作社农产品的加工和储存，以发展村集体经济，持续巩固脱贫成果。 | 是 | 项目实施完成后，预计项目年收益5.6万元左右，用以增加村集体经济收入，同时用于本村及周边农产品的加工和储存，带动群众持续稳定增收。
9 | 大口镇政府 | 2021年偃师市大口镇蔬菜大棚三期项目 | 种植 | 新建 | 曹寨村 | 2021年3月-2021年8月 | 大口镇政府 | 建设标准智能化日光温室大棚13个，142米*12米4个，137米*12米1个，100米*12米4个，95米*12米各4个。 | 459.3 |  | 349.7 | 109.6 | 财政专项扶贫资金 | 21个村脱贫户 | 通过项目实施，推动蔬菜种植产业结构升级，带动项目受益脱贫户持续稳定增收，提高群众满意度。 | 是 | 该项目实施后，可安排60名脱贫户劳动力就近务工，21个村每村集体经济收入增8000元左右，蔬菜种植成为全镇主导产业。
10 | 大口镇政府 | 2021年偃师市大口镇董村养牛场项目 | 产业扶贫 | 新建 | 董村 | 2021年3月-2021年8月 | 大口镇政府 | 建设标准化大棚60*12两座，建设饲料车间10*20一座，胺化池长40米，宽25米，深6米及设施、硬化地坪等。 | 150 | 150 |  |  | 财政专项扶贫 资金 | 138户脱贫户 | 该项目在建设后可以优先考虑该村有劳动能力的脱贫户就业，实现持续稳定增收。 | 是 | 养牛场建成后，出租或者集体经营，带动增加村集体经济收入，每年增收10万元；同时优先吸纳群众就近就业，实现持续稳定增收。
11 | 首阳山街道办 | 2021年偃师市首阳山街道食用菌种植二期项目 | 种植 | 新建 | 石桥村 | 2021年3月-2021年8月 | 首阳山街道 | 建设六座双层全钢架暖棚，每个暖棚温室总跨度12米，总开间64米，檐高1.7米，大棚脊高5米，遮阳总高6米，总建筑面积4608平方 | 149 |  | 149 |  | 财政专项扶贫资金 | 175户脱贫户 | 通过项目实施，可使首阳山街道75户脱贫户享受到扶贫产业覆盖，并可带动脱贫户及周边农户参与务工及种植香菇。 | 是 | 项目完成后，可带动周边村民贫困户务工人员有30余人，收益按财政投资收益计算。
12 | 山化镇政府 | 2021年偃师市山化镇扶贫加工项目 | 加工 | 新建 | 光明村 | 2021年3月-2021年8月 | 山化镇政府 | 新建钢构车间一座，上下两层，长60.08米，宽18.13米，一层高5.5米，二层檐口高5.2米，总面积2178.5平方米。 | 200 | 7 | 193 |  | 财政专项扶贫资金 | 455户脱贫户 | 通过项目实施，将带动455户脱贫户收益，项目预计年收益15万元，带动脱贫户收益每户300元左右，提高群众满意度。 | 是 | 项目实施后，将带动增加村集体经济收入，同时优先吸纳群众就近就业，实现持续稳定增收。
13 | 邙岭镇政府 | 2021年偃师市赵坡村特色加工项目 | 加工 | 新建 | 赵坡 村 | 2021年3月-2021年8月 | 邙岭镇政府 | 计划购买碾米设备一套，筛选、分拣、包装、封口设备一套，网上销售设备一套（电脑）用于杂粮的加工和销售。 | 25 |  | 25 |  | 财政专项扶贫资金 | 赵坡村 | 通过项目实施，提高全村集体收入和全村人均增收 | 是 | 项目完成后，提高全村集体收入和全村人均增收。
14 | 偃师市 | 2020年偃师市雨露计划-秋季职业教育助学补贴项目 | 教育扶贫 | 新建 | 偃师市 | 2020年12月-2021年2月 | 扶贫办 | 2020年雨露计划秋季职业教育助学补贴346人。 | 51.9 |  | 51.9 |  | 财政专项扶贫 资金 | 346 | 对346名脱贫户学生发放每人补1500元，增加收入，提升群众满意度 | 是 | 对346名脱贫户学生发助学补贴解决上学困难问题
15 | 偃师市 | 2020年偃师市雨露计划-短期技能培训下半年项目 | 教育扶贫 | 新建 | 偃师市 | 2020年9月-2021年1月 | 扶贫办 | 雨露计划短期技能培训（A类工种107人每人补贴2000元 | 21.4 |  | 21.4 |  | 财政专项扶贫 资金 | 107户脱贫户 | 对建档立卡脱贫户107名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度 | 是 | 通过培训补助，减少贫困负担，增强就业能力
16 | 偃师市 | 2021年偃师市雨露计划-短期技能培训上半年项目 | 教育扶贫 | 新建 | 偃师市 | 2021年1月-2021年7月 | 扶贫办 | 雨露计划短期技能培训（A类工种100人每人补贴2000元、B类工种50人每人补贴1800元、C类工种50人每人补助1500元。） | 20.4 |  |  | 20.4 | 财政专项扶贫 资金 | 200户脱贫户 | 对建档立卡脱贫户200名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度 | 是 | 通过培训补助，减少贫困负担，增强就业能力