## Sheet1
2023年偃师区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴第二批资金项目计划表
序号 | 镇（街道） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 合计 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 利益联接机制
合计 | 12 | [7 empty] | 1341.73
1 | 首阳山街道 | 偃师区2023年首阳山街道鹿峰村文旅开发配套设施打井项目 | 产业发展项目 | 新建 | 鹿峰村 | 2023年3月-- 2023年4月 | 农业农村局 | 主要改造内容如下： ①新打550米深机井1眼，配套建设井房1座，安装机井首部1套，安装200QJ20-297/22型潜水泵1套含主机1台、3寸泵管95根、3*35(铜芯）井内电缆285米、软启动柜1台、安装附件等）； ②铺设低压地埋电缆35米，型号为YJV-06/1KV(铜芯)3*35+1*16。 ③新建50t压力罐1座，并铺设钢管连接、修建阀门井1座。 | 80.45 | 财政衔接推进乡村振兴衔接补助资金 | 510户1960人 | 项目实施建成后，一是满足乡村文旅项目需要，促进乡村振兴。二是满足全村510户村民的日常生活用水，确保饮水安全。 | 是 | 该项目建成实施后，可拉动“山水隐庐·塬上有家”项目快速发展，助推乡村振兴，农民增收；同时满足村民日常生活用水，提升群众满意度。
2 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇牛新村农产品展销中心项目 | 产业发展项目 | 新建 | 牛新村 | 2023年5月-2023年9月 | 邙岭镇政府 | 该项目设计2层，钢筋混凝土框架结构,总建筑面积320.6㎡，其中一层建筑面积168.56㎡，二层建筑面积152.04㎡，项目容积率0.96，建筑密度50.6%,新建供排水及供电设施等。 | 100 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 49户123人 | 通过项目建设，满足牛新村群众的生活需求，方便群众就近购物，增加村集体收入约10万元，拓展群众就业渠道，带动群众收益167户595人。 | 是 | 项目建成后，增加村集体收入约10万元，拓展群众就业渠道，带动群众收益167户595人。
3 | 顾县镇 | 2023年偃师区顾县镇东王村农产品仓储物流项目 | 产业发展项目 | 改建 | 东王村 | 2023年4月—2023年9月 | 顾县镇政府 | 新建钢结构农产品仓库一座：长85.48m*宽22.78m，建筑檐口高度9米，建筑面积1947.23平方米。外墙采用外墙涂料，屋顶采用保温屋面。 | 200 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 7户18人 | 通过项目实施，建设农产品仓储物流点1个，推进乡村运营示范村东王村先行先试，增加村集体收入约18万元，拓展群众就业渠道，带动脱贫户收益7户18人实现增收，使群众满意度达到100%。 | 是 | 项目建成后，可增加村集体经济收入，预计收益18万元左右，同时可为周边务工人员提供就业岗位，带动约50人务工，稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。
4 | 大口镇 | 2023年偃师区大口镇引礼寨传统香薰产业加工二期项目 | 产业发展项目 | 新建 | 引礼寨村 | 2023年4月—2023年9月 | 大口镇政府 | 大口镇引礼寨村传统香薰产业加工二期项用地面积3305平方米，建设内容包含生产车间、晾晒场地、地坪以及配套水电、消防设施等。其中生产车间东西长34.4米，南北宽28.7米，占地面积987.28平方米；钢结构，地上两层，首层层高6米，二层层高4.5米，檐口高度12米；建筑面积1975平方米。生产车间以外为晾晒场地和地坪，面积2300平方米。 | 300 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 34户110人 | 通过项目实施，建成2500平方米的加工厂房，可为引礼寨村、郭村、符寨村等行政村的110余名群众提供就业岗位，安排有劳动能力的脱贫户及监测对象就近就业，有效增加引礼寨、符寨村20户脱贫户和监测对象收入，每年增加村集体经济收入20万元，群众满意度≥90%。 | 是 | 项目实施后，可为引礼寨村、郭村、符寨村等行政村的群众提供就业岗位，安排有劳动能力的脱贫户及监测对象110余人就近就业。有效增加引礼寨、符寨村20户脱贫户和监测对象收入，每年增加村集体经济收入28万元，群众满意度≥90%。
5 | 首阳山街道 | 2023年偃师区首阳山街道鹿峰村文旅配套设施项目 | 产业发展项目 | 新建 | 鹿峰村 | 2023年4月—2023年9月 | 首阳山街道办 | 利用鹿峰老村东沟空闲土地，配套建设4026平方米现代化生态停车场一座，停车场采用素土夯实＋碎石＋砼＋水泥砂浆＋嵌草砖进行铺设，规划 92 个小车位和 12 个大客车停车位。配套建设监控、出入卡口、公厕等设施。 | 80 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 155户547人 | 项目实施建成后，可使首阳山街道辖区155户脱贫户和监测对象547人享受产业项目服务覆盖，尤其是鹿峰村53户（187人）脱贫户受益，预计每年收益6.8万元左右，增加村级集体经济收入，带动周边低收入30余户群体务工，提高群众满意度。 | 是 | 项目实施后，推动乡村振兴精品村产业发展，将带动全街道155户脱贫户和监测户收益，该项目建成实施后，可带动周边30余户低收入群体务工增加收入，助推乡村振兴
6 | 偃师 | 2023年偃师区小额信贷贴息项目 | 产业发展项目 | 新建 | 偃师区 | 2023年7月-2022年11月 | 乡村振兴局 | 对全市2022年7月至2023年6月小额信贷808笔贷款，贷款金额1959.41万，按政策利率贴息。 | 74 | 财政专项扶贫资金 | 734户脱贫户 | 通过小额信贷贴息，使734户脱贫户达到增加收入，提升群众满意度 | 是 | 5万元以下贷款政府补贴脱贫户利息
7 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇牛新村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 牛新村 | 2023年4月—2023年9月 | 邙岭镇政府 | 建设主要内容:该项目共包含 6 条路分别为 A 段 375m、B 段 96m、C 段 215m 、 D 段 140m 、E 段 135m 、F 段 350m ，路线总长约 1311m，路面采用4+3铺设柏油路面，部分原路面拆除，道路周边硬化面积约650㎡，绿化面积约830㎡。 | 200 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 167户595人 | 通过项目实施，改善人居环境，方便村5个生产组群众167户595人的出行安全，提高群众满意度。 | 是 | 项目完成后，可改善牛新村5个生产组群众167户595人的出行安全，有效提升人居环境，使群众长期受益，确保乡村振兴有序推进。
8 | 首阳山街道 | 2023年偃师区首阳山街道鹿峰村旅游道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 鹿峰村 | 2023年4月—2023年9月 | 首阳山街道办 | 计划提升道路全长1816米，主要包含三段，其中道路一为从鹿峰村塬上人家项目停车场至牡丹园，路面宽约5.5米，长度1066米，其中505米土路实施基础路基施工，561米现状水泥路（目前宽约4米）需加宽约2米，整体铺设沥青路面6公分。道路二鹿峰村中沟与道路一相连段，路面宽4.5米，长度450米，整体铺设沥青路面6公分。道路三为道路二与道路一连接支路，路面宽4米，长度300米，现状为土路，实施基础路基施工后铺设沥青路面6公分。 | 180 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 500户1956人 | 通过项目实施，铺设水泥路1250米，可以进一步改善鹿峰村人居环境及道路安全，更重要的是促进鹿峰老村的文旅开发，提高群众满意度。 | 是 | 项目完成后，将进一步改善村基础设施条件，方便群众500户1956人出行。
9 | 偃师 | 2022年偃师区雨露计划-秋季职业教育助学补贴项目 | 巩固三保障成果项目 | 新建 | 偃师区 | 2022年12月-2023年4月 | 乡村振兴局 | 雨露计划秋季职业教育助学补贴349人。 | 52.35 | 财政专项扶贫 资金 | 349户脱贫户 | 对349名贫困学生发放每人补1500元，增加收入，提升群众满意度 | 是 | 对349名贫困学生发助学补贴解决上学困难问题
10 | 偃师 | 2022年偃师区雨露计划-短期技能培训下半年项目 | 巩固三保障成果项目 | 新建 | 偃师区 | 2022年9月-2023年4月 | 乡村振兴局 | 雨露计划短期技能培训53人 | 10.6 | 财政专项扶贫 资金 | 53户脱贫户 | 对建档立卡脱贫户53名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度 | 是 | 通过培训补助，减少经济负担，增强就业能力
11 | 偃师 | 2023年偃师区雨露计划-短期技能培训上半年项目 | 巩固三保障成果项目 | 新建 | 偃师区 | 2023年1月-2023年7月 | 乡村振兴局 | 雨露计划短期技能培训（A类工种43人每人补贴2000元、B类工种每人补贴1800元、C类工种每人补助1500元。） | 8.6 | 财政专项扶贫 资金 | 54户脱贫户 | 对建档立卡脱贫户54名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度 | 是 | 通过培训补助，减少经济负担，增强就业能力
12 | 偃师 | 2023年偃师区雨露计划-春季职业教育助学补贴项目 | 巩固三保障成果项目 | 新建 | 偃师区 | 2023年6月-2023年8月 | 乡村振兴局 | 2023年雨露计划春季职业教育助学补贴353人。 | 53.25 | 财政专项扶贫资金 | 353户脱贫户 | 对353名贫困学生发放每人补1500元，增加收入，提升群众满意度 | 是 | 对353名贫困学生发助学补贴解决上学困难问题
13 | 偃师 | 2023年易地搬迁融资资金付息项目 | 易地扶贫搬迁后续扶持 | 新建 | 偃师区 | 2023年2月-2023年3月 | 乡村振兴局 | 对我区易地搬迁项目融资资金2023年利息2.484142万元进行支付。 | 2.48 | 财政专项扶贫 资金 | 101户贫困户 | 对我区易地搬迁项目融资资金2023年利息2.484142万元进行支付 | 是 | 对我区易地搬迁项目融资资金2022年利息2.484142万元进行支付