偃师区城市生活垃圾分类实施方案

为加强全区城市生活垃圾管理，改善人居环境，促进生态文明建设，保障经济社会可持续发展，根据《河南省城市生活垃圾分类管理办法》（省政府令第 209 号）和《洛阳市城市生活垃圾分类实施方案》（洛政办〔2022〕64 号）精神和要求，结合我区实际，制定本方案。

- 总体要求

- （一）指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记关于垃圾分类的一系列重要指示批示精神，按照党中央、国务院和省委、省政府、洛阳市委、市政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，落实新发展理念，按照高质量发展要求，深入推进城市生活垃圾分类工作，加快构建以法治为基础、政府主导、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类长效机制，持续提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，努力提高我区生态文明建设水平。

- （二）主要目标

- 2023年底前，城市区生活垃圾分类覆盖率达到80%，生活垃圾回收利用率达到 30%。2024 年底前，城市区生活垃圾分类覆盖率达到 90%以上，生活垃圾回收利用率达到35%以上，基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，基本建立生活垃圾分类相关规章制度和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式。完善生活垃圾分类处理设施建设，生活垃圾无害化处理率达 100%，基本形成生活垃圾分类教育培训系统，全区居民生活垃圾分类知识教育培训覆盖率达到100%，生活垃圾分类知晓率不低于 95%。2025 年底前全区建成生活垃圾分类处理系统。

- 二、工作内容

- （一）基本原则

- 1．科学管理，绿色发展。完善生活垃圾分类相关法律法规和制度标准，综合运用法治、政策、技术、教育等手段，建立生活垃圾分类的制度保障体系。坚持源头减量，促进循环利用，推进减污降碳，形成绿色发展方式和生活方式。

- 2．政府主导，强力推动。建立健全政府统一领导、全社会积极参与的体制机制，落实街道办事处主体责任，明确区各部门在垃圾分类工作中的职责，建立区、街道、社区三级联动工作体系。

- 3．因地制宜，分类指导。从实际出发，坚持问题导向、目标导向、结果导向，充分考虑经济发展水平，合理确定实施路径，加强生活垃圾分类投放、收集、运输、资源化利用与终端处理的有效衔接，形成科学、长效的运行体系，实现城市生活垃圾分类工作常态化可持续发展。

- 4．社会动员，广泛参与。对公共机构和各级文明单位实施生活垃圾强制分类，对垃圾产生主体和居民进行积极引导，逐步养成主动分类的习惯，形成全社会共同参与生活垃圾分类的良好氛围。广泛开展“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，加强宣传引导，形成全民参与、人人动手的良好氛围。

- （二）分类模式根据《河南省城市生活垃圾分类管理办法》，把生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其它垃圾四类。工业固体废物、建筑垃圾、农业固体废物、危险废物处理的管理按照国家有关规定执行。

- 1．可回收物。主要包括废纸、塑料、金属、玻璃制品、织物等适宜回收、可循环利用的生活废弃物。投放收集：根据可回收物的产生数量，设置容器或临时存储场所，实现单独分类、定点投放。运输处置：可回收物产生主体可自行运送，也可联系再生资源回收利用企业上门收集，进行资源化处理。

- 2．有害垃圾。主要包括电池、灯管、药品、杀虫剂、温度计、油漆及其容器等对人体健康或自然环境造成直接或者潜在危害的生活废弃物。投放收集：按照便利、快捷、安全原则，设立定点场所或容器，对有害垃圾进行分类投放、收集、暂存，并在醒目位置设置有害垃圾标志。运输处置：根据有害垃圾的品种和产生数量，合理确定或约定收运频率。采取先安全暂存、再集中交由有资质的危废专业处理公司进行无害化处置的方式处理。危险废物的运输、处置应符合国家有关规定。

- 3．厨余垃圾。主要包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾和其他厨余垃圾等易腐烂的、含有机质的生活废弃物。投放收集：设置专用垃圾桶单独投放，采用密闭容器存放。收集点的厨余垃圾由专人清理，避免混入废餐具、塑料、饮料瓶罐、废纸等不利于后续处理的杂质，并按规定建立台账制度。运输处置：厨余垃圾采用密闭专用车辆运送至焚烧发电厂进行专项处置。

- 4．其他垃圾。主要包括除可回收物、有害垃圾、厨余垃圾之外的其他生活废弃物。投放收集：根据现有生活垃圾收集模式，按照便利、快捷、安全原则，设置收集容器。运输处置：其他垃圾采用密闭专用车辆运送至焚烧发电厂进行焚烧发电。

- 三、压实属地责任

- （一）各街道应当将生活垃圾分类管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。按照生活垃圾分类标准要求配置人员、设施，所需经费纳入街道财政预算。健全落实党建引领的工作制度，形成区、街道、社区三级联动常态机制，每月开展垃圾分类相关工作及宣传活动1 次。强化生活垃圾分类示范引领作用，确保至少有一个街道实现全覆盖，建成垃圾分类示范街道办 1 个、示范社区2 个、示范街3 条、示范居民小区 5 个。

- （二）街道办事处是生活垃圾分类管理工作的责任主体，负责本辖区内生活垃圾分类管理工作。建立健全物业管理联席会议制度，有物业管理服务的小区由物业管理单位负责落实，无物业管理服务的由社区负责落实。具备条件的小区可采用市场化作业模式推进落实。

- （三）社区负责做好生活垃圾源头减量和分类投放的宣传、指导工作，督促物业服务企业和居民开展生活垃圾源头减量和分类投放。结合城市清洁行动，每周开展1 次“美好环境与幸福生活共同缔造”活动。

- 四、落实责任分工

- （一）牵头推动城市生活垃圾分类管理工作，具体负责城市管理系统垃圾分类工作。联合区发改委编制城市生活垃圾分类和处理设施发展规划，制定生活垃圾分类标准及年度工作计划。负责督促指导各单位按标准配置分类设施及建立分类运输体系。负责推广应用垃圾分类新工艺、新设备，负责组织对垃圾分类工作开展验收考核。负责建立生活垃圾回收信息平台，并与再生资源回收信息平台实现融合发展。

- 责任单位：区城管局

- 联合区城管局编制城市生活垃圾分类和处理设施发展规划，严格落实《河南省相关塑料制品禁限管理细化标准》规定。负责制定与垃圾分类相衔接的收费制度。2023 年完成制定《洛阳市偃师区“十四五”塑料污染治理实施方案》，并与市生态环境局偃师分局共同督促各责任单位按分工落实。

- 责任单位：区发改委

- （三）制定卫健系统的垃圾分类实施方案，普及爱国卫生知识，结合爱国卫生月向居民宣传家庭医疗垃圾和生活垃圾分类常识，做好卫健系统医疗垃圾与生活垃圾分流、分类管理，协同区城管局建立垃圾分类运输体系，严禁将医疗垃圾混入生活垃圾。全区医疗机构按规定配置生活垃圾分类设施，制定重大疫情期间医疗垃圾应急处置方案。2023 年城市区内三级甲等医院全部落实生活垃圾分类管理，三级甲等医院全部建成生活垃圾分类示范医院，其他医疗机构落实医疗垃圾与生活垃圾分类管理。每月对卫健系统各相关单位生活垃圾分类工作进行1 次检查，并通报检查结果。

- 责任单位：区卫健委

- （四）保障垃圾分类终端处置资金，落实生活垃圾分类相关经费。

- 责任单位：区财政局

- （五）出台低价值可回收物利用的优惠政策和激励措施，持续推进农改超，引导建立商场、农贸市场、餐饮、宾馆（不含星级和民宿）垃圾分类工作台账。2023 年创建垃圾分类示范酒店、示范宾馆、示范大型商场各 2 家，利用自身宣传载体开展垃圾分类宣传，引导（不含星级和民宿）宾馆不主动提供一次性用品，配合开展禁止或限制部分一次性塑料制品使用的督查检查。

- 责任单位：区商务局、区市场监管局

- （六）制定全区教育系统生活垃圾分类实施方案、年度工作计划。实现垃圾分类“进校园”、“进课堂”。建立教育系统生活垃圾分类台帐，实现校园垃圾分类设施全覆盖，建成垃圾分类示范校园 10 家。中学生每月定期开展垃圾分类知识普及，利用假期开展垃圾分类社会实践活动，幼儿园、小学每月积极开展“小手拉大手”和“生活垃圾分类小标兵”评选活动，促进垃圾分类“家校互动”。每月开展 1 次检查，并通报检查结果。

- 责任单位：区教体局

- （七）督促物业企业（单位）做好小区生活垃圾分类宣传、选定垃圾分类设施放置点位工作。督促建筑工地做好垃圾分类工作，督促新建住宅区配套建设生活垃圾分类相关设施。负责新城开发、旧城改造时，按规定同步配建垃圾分类设施。

- 责任单位：区住建局

- （八）监督工业企业内工业固体废物规范管理。负责制定有害垃圾中的危险废物分类目录，并制定有害垃圾收运、贮存、处理管理规范，负责分类后集中收集的属于危险废物的有害垃圾的贮存转移处置污染防治的监督管理。

- 责任单位：市生态环境局偃师分局

- （九）负责客（货）运站场、汽车站、公交场站内部的垃圾分类管理工作，督促公共交通的经营者和管理者开展垃圾分类工作，采取各种形式进行垃圾分类的宣传教育工作。

- 责任单位：区交通局

- （十）保障发展规划设施建设用地，新建住宅小区同步规划垃圾分类设施，并推动规划落实。

- 责任单位：市自然资源和规划局偃师分局

- （十一）督导区属国有文化系统、文化场馆、演出场馆的生活垃圾分类工作。利用宣传媒介，每天不少于两个时间段开展垃圾分类公益广告轮播。制定不主动提供一次性用品的措施，监督指导星级宾馆酒店开展生活垃圾分类管理。

- 责任单位：区文广旅局

- （十二）制定可回收物收运体系建设方案，制定大件垃圾分类回收利用管理规范，会同区城管局完成“两网融合”。制定低价可回收物目录和相关规范，合理布局再生资源回收站（点）。创新回收模式，规范回收行为，推进分类回收融合发展。

- 责任单位：区供销社

- （十三）依法查处食品生产加工、食品销售及餐饮服务等环节违反食品安全法律法规使用“地沟油”的行为。制定限制商品过度包装标准，完善禁止或限制部分一次性塑料制品销售、使用的管理办法。加强对食品生产经营者落实《反食品浪费法》的监督，按照《反食品浪费工作方案》加强反食品浪费执法。

- 责任单位：区市场监管局

- （十四）制定民政系统垃圾分类方案年度工作计划，指导社区将生活垃圾分类纳入社区居民公约，建立定期开展民主协商研究垃圾分类工作机制。加强对协会的监督管理和审批工作，督促制定行业自律规范，引导行业协会内部及会员单位进行有关垃圾分类的宣传工作。

- 责任单位：区民政局

- （十五）监督指导全区培训学校对社会人员的培训工作，将生活垃圾分类管理知识纳入培训教育内容。

- 责任单位：区人社局

- （十六）制定全区公共机构生活垃圾分类工作方案、年度工作计划，制定垃圾分类设置标准，指导公共机构生活垃圾投放设施的布局、配置、管理。制定“绿色办公”措施，在机关事业单位中督促落实《反食品浪费法》。结合节能调研检查工作开展情况，并通报检查结果。

- 责任单位：区机关事务中心

- （十七）制定团组织系统垃圾分类实施方案、年度工作计划，组织各级团组织积极参与垃圾分类工作，围绕垃圾分类主题组织青年志愿者每年开展不少于2 次主题活动，在城市公共场所对市民、游客进行垃圾不落地的劝导、监督。

- 责任单位：团区委

- （十八）制定妇联系统垃圾分类方案和年度计划，每年组织2 次人员培训，引导家庭做好生活垃圾分类工作。

- 责任单位：区妇联

- 五、完善保障措施

- （一）加强组织领导。成立洛阳市偃师区推进城市生活垃圾分类工作领导小组，由区长担任组长，分管区领导担任副组长，成员单位由区委组织部、区城管局、发改委、卫健委、财政局、商务局、教体局、住建局、市生态环境局偃师分局、交通局、市自然资源和规划局偃师分局、文广旅局、供销社、市场监管局、民政局、人社局、机关事务中心、团区委、妇联及各街道办组成。领导小组下设办公室，办公室设在区城管局，区城管局局长王绍旭兼任办公室主任。各相关单位及街道办要参照成立领导小组，加大推动力度。设立区生活垃圾分类管理专职机构，负责生活垃圾分类的具体工作，所需经费列入区级财政预算。领导小组每季度召开不少于 1 次的推进协调会，领导小组办公室每月召开不少于 1 次议事会，通报工作进展、统筹协调矛盾、完善措施制度、协同推进落实。

- （二）健全考核奖惩。区政府建立和完善生活垃圾分类工作综合考核制度，区城管局每月对各街道办及成员单位工作开展情况进行检查，成绩排名，并通过媒体公布。区文明办负责将生活垃圾分类工作纳入文明社区、文明单位等创建评选内容，对垃圾分类不合格的单位，在文明单位测评中加大扣分权重。精神文明、爱国卫生先进单位等相关创建活动应当将生活垃圾分类实施情况纳入评选标准，并逐年加大权重。

- （三）积极宣传引导。在媒体开辟垃圾分类专题或专栏，宣传经验做法、典型案例，提高群众知晓率。利用广播电视、报纸、网络视听等媒体开展城市生活垃圾分类公益宣传，对违反生活垃圾分类管理的行为进行舆论监督。各单位每月在区级以上媒体发表宣传垃圾分类的稿件不少于 1 篇。将垃圾分类宣传纳入公益广告宣传内容，提升公民文明养成。健全志愿服务体系，每个街道建立一支志愿服务队伍，每月开展垃圾分类志愿服务或公益活动不少于 1 次。

- （四）强化信息管理。各行业主管部门按分工对监管对象工作落实情况进行检查，区城管局建立全区统一的生活垃圾分类管理信息系统，记录、统计城市生活垃圾分类投放、收集、运输、处置的类别、数量等信息。领导小组成员单位工作开展情况于每月 25日前书面报领导小组办公室。