偃师区2023年基层农技推广体系改革与建设

项目（养殖业）实施方案

单位全称：洛阳市偃师区农业农村局

通讯地址：偃师区首阳大厦10楼

邮政编码：471900

负 责 人：赵少辉

信 息 员：李文军

联系电话：0379-67778208

电子信箱：ysxmsyz@163.com

河南省农业农村厅制

二〇二三年

项目县基本情况表

| 项目县 名 称 | 河南省洛阳市偃师区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全县总人口数（万人） | 63.23 | 其中农业人口数（万人） | 28.59 | 乡镇数（个） | 13 |
| 行政村数（个） | 242 | 农户数（万户） | 14.1 | 耕地面积（万亩） | 36.8 |
| 2022年农作物总播种面积（万亩） | 79.5 | 其中粮食作物面积 （万亩） | 61.04 | 2022年粮食总产量（万吨）、畜牧业总产值、水产品产量 | 24.2 |
| 2022年农民人均纯收入（元） | 23926.5 | 2022年农业总产值（万元） | 428249 | 2022年种植业、畜牧业、渔业产值占农业总值的比重% | 90 |
| 主导产业及各主导产业主导品种、主推技术情况 |  | 主导产业：两牛产业 主导品种：中国荷斯坦、西门塔尔等 主导技术:1、牛常见疫病防控技术。2、畜禽粪污处理及利用技术。3、全株玉米青贮技术。 |  |  |  |
| 农业科技示范展示基地情况（基地名称、位置、依托单位、示范内容和方式等） |  | 偃师区养殖试验示范基地：偃师市高龙镇隆鑫奶牛养殖场，地址位于偃师区高龙镇逯寨村。该场为奶牛场，主要从事奶牛生产及青年牛育肥，年存栏610头。基地示范内容主要为牛常见疫病防控技术、全株玉米青贮技术、畜禽粪污处理及利用技术。基地辐射带动全区13个养牛示范场，开展畜牧技术培训，并带动周边的养殖户，从而提高全区两牛养殖水平。 |  |  |  |
| 农技人员情况（基层农技人员数、技术指导员数量及分包行政村情况、特聘农技员情况等） |  | 我区农技推广人员遴选农技指导员30人，从中设立首席专家2人(农技推广骨干人才)，分包全区9个镇3个街道办事处养殖场；偃师区为非贫困县，无特聘农技员。 |  |  |  |
| 农业科技示范情况（农业科技示范主体数量、类型及分布等） |  | 科技示范主体遴选养殖规模较大、接受新技术意愿较强的奶牛或肉牛养殖场 13个，分布在全区9个乡镇3个街道办。 |  |  |  |

| 实施方案 | 一、基本情况 （一）全区畜牧业基本情况。2022年底，我区生猪、奶牛、肉牛、羊、禽的存栏分别达到17.1、0.68、0.67、2.92、323.9万头（万只），出栏分别27.12、0.29、0.47、2.59、1107.12（万只），肉、蛋、奶产量分别达到51850、21133、32495吨。 （二）畜牧主导产业发展情况。随着上级部门两牛产业振兴和稳产保供肉蛋奶消费的需要，我区两牛产业以肉牛小区发展模式和奶牛家庭牧场模式的规模养殖场为主，附带散养肉牛、奶牛养殖户发展为辅，近几年整个产业呈平稳增长。 （三）农技体系建设情况。2023年，偃师区聘用基层农技指导员30名，全部为财政全供，其中8人从事乡镇畜牧技术推广工作。有固定办公场所，场所为自有，占地15亩。办公设施配备有电脑、打印机、电话等，共计50套，下乡交通工具配备有两轮摩托车、三轮摩托车，共计22辆。全额保障率为100%。11个乡镇基层农技推广中心全部使用“中国农技推广”标识，并制定服务网络图。 二、项目实施年度目标 2023年偃师区畜牧技术推广项目完成主要目标是： （一）在编农技人员数占农技推广机构编制数90%以上。 （二）抽样满意度：畜牧业科技示范主体抽样满意度超过95%。畜牧业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%。 （三）主推技术到位率：畜牧业主推技术到位率超过95%。 （四）科技试验示范基地建设：建设1个长期稳定的畜牧业科技试验示范基地，对主推技术进行示范展示不低于主推技术总数的40%。 （五）示范主体建设：建设科技示范场13个，乡镇覆盖率达到100%。 （六）乡镇畜牧业技术推广机构建设：全区有11个乡镇农技推广中心，工作人员8名，财政全供。 （七）畜牧业技术人员培训：超过三分之一的在编畜牧业技术人员接受连续5天以上的脱产业务培训，学员满意度不低于95%。 （八）中国农技推广APP等应用：安装使用中国畜牧技术推广APP的畜牧技术人员、示范主体比例不低于85%，且安装中国农技推广APP畜牧技术推广人员中每月人均填报有效日志、农情信息不少于2条，基层农技推广体系管理信息系统填报率100%。 （九）动态信息报送数量7条以上，省级审核通过90%以上，部级审核通过6条以上。 （十）农技推广服务特聘计划：非贫困县 三、项目实施内容 （一）基层农技推广体系建设 促进基层畜牧业技术推广机构有效履职，发挥在公益性畜牧业技术推广服务中的主导地位，加强对市场化主体的引导、服务和必要的监管。通过购买服务等方式，支持引导市场化主体参与畜牧业技术推广服务。设置11个乡镇农技推广中心站担负全区畜牧技术推广工作，确保有办公场地，有财政全供人员，有办公必需设施设备。 (二)重大农业技术推广 结合偃师区畜牧业主导产业特点，今年遴选牛常见疫病防控技术、全株玉米青贮技术和畜禽粪污处理及利用三项技术为主推技术，力争全年推广率达到95%以，确保全区奶牛、肉牛产业发展等方面取得优良成绩。农技指导员30名，从中设立首席专家2名（农技推广骨干人才），农业科技示范场13个，组成农技推广服务团队，实行技术服务 ，首席专家负责制，确保实用技术的全面推广。实行农技指导员包村到场，每个农技指导员包3个场并辐射带动周边养殖场户，形成“专家定点联系到县、农技人员包村联户”的技术推广责任机制和“专家+技术指导员+示范基地+科技示范主体+辐射带动户”链式推广服务机制，加快先进实用技术进村入户。 （三）农技推广人才培养 一是建立畜牧专家团队。成立区级专家组，设立2名首席专家（农技推广骨干人才），实行技术服务首席专家负责制。二是加强农技人员培训。通过分层分类培训、完善线上与线下相结合、理论与实训相融合培训、补充高素质人才、强化激励约束等措施，将基层农技推广队伍打造成“一懂两爱”、高效服务乡村振兴的骨干力量。结合本地实际制定培训计划，并建立年度培训档案。年度完成全区1/3基层农技人员连续5天以上脱产培训任务，组织农技首席专家（农技推广骨干人才）参加省厅的培训，使其成为本地区本领域重大农业技术示范推广的骨干力量和农民培训的优秀师资。通过脱产培训、脱产进修、在职研修等方式，开展业务轮训，提升基层农技人员业务能力，抓好农业科技示范主体培育。 （四）农技指导员遴选 1、农技指导员选聘。在全区畜牧系统中遴选技术水平高、责任心强、一线技术推广经验丰富的在职在岗农技人员担任农技指导员。2、程序：技术单位推荐，项目单位审核确定，开展技术服务。共选出农技指导员30名，每人负责指导3个科技示范场并辐射带动周边养殖户，负责畜禽新品种引进、畜牧业新技术的示范、推广；负责区内分片包养殖场、户的技术培训，解决技术疑难问题；负责养殖惠农政策的宣传、价格信息发布、产销联建；负责辖区内畜禽重大动物疫情监测、上报，养殖数量变化的监测、上报。 （五）农业科技示范主体培育 支持农业科技服务公司、专业服务组织、科技服务能力较强的农民合作社、家庭农场等社会化服务力量作为农业科技示范主体，开展多种形式的农业科技服务。围绕两牛产业，遴选推介一批技术水平高、服务效果好的科技社会化服务组织，发挥典型示范和引领带动作用。按照公开、公平、公正、自愿的原则，经过相应的程序，确定13个奶牛、肉牛养殖规模场为科技示范主体，每个示范场辐射带动周边养殖户，农技指导员对示范场上门技术服务次数不少于5次。 （六）农业科技示范展示基地建设 建设打造新型畜牧业科技试验示范基地。共建设1个基地： 偃师市高龙镇隆鑫奶牛养殖场，地址位于偃师区高龙镇逯寨村。该场为奶牛场，主要从事奶牛生产及青年牛育肥，年存栏610头。同时带动示范场13个。试验示范基地要试验示范常见牛疫病防控技术、全株玉米青贮技术和畜禽粪污处理及利用技术，年举办观摩培训不少于4次；试验示范基地制定管理办法，竖立“全国农技推广试验示范基地”标牌。 （七）聘请农业科技专家 组建专家组，技术指导工作实行专家负责制。首席专家由李文军和王芳璐担任，负责专家组日常工作；其职责：一是负责筛选主推技术；二制定产业技术指导方案；三是评审技术指导单位的技术工作方案，落实各项技术管理措施，指导、检查、督促 农技推广各项工作开展。同时聘请省市高校畜牧专家，对畜牧技术员、示范户进行培训，解决项目实施过程中出现的重大技术问题，并进行巡回指导。 （八）推动基层畜牧业技术推广信息化建设 一是按时完成项目实施在线填报、动态信息报送等工作。二是全力推进农技推广在线服务。鼓励广大农技人员和专家通过手机APP、微信、短视频、直播平台等方式，在线开展业务培训、问题解答、咨询指导、互动交流、农情采集、技术普及等农技服务。探索轻简化农技推广信息化平台建设，推进“互联网+农技推广”向纵深发展。 四、项目实施进度安排 项目自2023年1月开始实施，到2023年12月结束。 （一）1月,拟定基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案和技术指导方案,拟成立领导小组、组建专家组,麟选示范基地、遴选科技示范主体,确定技术指导单位和遴选技术指导员,筛选推介发布主推技术。 （二）2月,确定科技示范主体和技术指导员,确定示范基地,对指导员进行培训。 （三）3月,提升各个乡镇农技推广服务站的服务功能;科技人员分别进村入户面对面开展技术指导。 （四）4月,组织专家组,编制动物疫病防控操作规程、技术明白纸,并完成统一印发;对示范基地进行技术指导。 （五）5月,对示范户、试验示范基地进行技术指导。 （六）6月,对科技示范主体进行跟踪督导。 （七）7月,对上半年工作进行总结,并进行项目跟踪检查指导。 （八）8月，对科技示范主体开展多种方式技术指导及培训。 （九）9月,完成基地建设。 （十）10月,完成对农技指导员及科技示范主体的培训。 （十一）11月,对科技示范主体、基地的生产总结。 （十三）12月,进行项目自检自评,完成对各项补助。 五、资金使用安排 2023年基层畜牧业技术推广项目资金共计22万元。 （一）农技人员推广服务补助,该项支出5.5万元，占补助资金总额的25％。一是主要用于基层农技人员进村入户开展技术指导服务产生的交通费、误餐费、通讯（流量）等补助；二是聘请技术专家开展技术指导和培训所产生的劳务费、交通费等。主要用于专家的差旅费、交通费、劳务费等。服务补助按照各地有关差旅补助标准执行。 （二）农业科技示范展示服务补助。用于农业科技示范展示基地和示范主体开展主导品种主推技术集成熟化、示范展示所需的物资投入以及培训观摩活动所需费用。该项支出8.14万元，占补助资金总额的37％。 （三）农技人员能力素质提升补助。主要用于基层农技人员线上线下培训。包括教师授课费、教材费、场地费、食宿费、交通费等。该项支出6.6万元，占补助资金总额的30％。 （四）信息化服务建设补助。主要用于科研教学人员、基层农技人员和社会化服务组织开展农情信息咨询、技术科普、培训视频制作等农技推广服务活动所需的费用。项目资金0.66万元，占项目资金总额的3%。 （五）其他补助。主要用于项目实施过程中资料印刷、制度建设、宣传报道、绩效考核等相关费用，项目资金1.1万元，占资金总额的5%。 六、项目组织管理 （一）强化项目组织领导。一是成立偃师区基层畜牧技术推广体系建设项目实施领导小组。领导小组的职责是，理顺管理体制，明确各部门工作职责，发挥县乡村三级畜牧技术服务网络的整体功能，确立基层畜牧技术推广机构的公益性定位，做到政策到位、人员到位、资金到位、条件到位、制度到位“五到位”。二是该项目由区农业农村局组织实施。严格按照按照省级和市级实施方案要求，农业部门具体负责项目任务的落实。 （二）强化资金使用监管。一是农业农村局研究制定项目资金管理使用办法；二是建立健全相关财务管理制度，确保专账管理、专款专用；三是严格按照《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）要求，规范资金使用和支出范围，完善支出手续，建立备查账。四是严格支出程序、完善支出手续。五是认真执行政府采购制度。六是实行项目资金公示制。将科技示范基地、技术服务人员等资金补助信息公开公示，接受社会监督。 （三）强化项目实施管理。将重点工作与当前畜牧业脱贫攻坚工作紧密结合，充分发挥基层畜牧业技术推广队伍优势，多措并举，强力推进今年项目实施工作。建立健全畜牧业技术推广、岗位责任、工作任务公开，绩效考评等制度。认真做好主导品种、主推技术、试验示范基地、科技示范主体遴选工作，并在一定范围内公示，接受社会和群众的监督。规范制作技术人员胸牌和手册、科技示范场户标牌和手册、畜牧业科技试验示范基地标牌。主导产业分布、包场联户服务网络图及各项工作制度要上墙。印发主导品种与主推技术宣传资料。建立畜牧业技术人员培训、科技示范主体、试验示范基地档案；技术人员、试验示范基地开展技术服务、培训养殖场户、观摩展示活动等有记录、有影像资料等。积极推进基层畜牧技术推广信息化建设，重点推进中国农技推广APP的安装使用。明确各级信息管理员，认真做好基层农技推广体系管理信息系统数据填报工作。按照规定时限，认真做好项目总结及材料报送工作。 （四）强化项目绩效管理。将畜牧业技术推广服务人员参加培训天数、下乡服务天数、技术服务人员手册填写情况、进场入户服务的满意度作为主要绩效考核指标，充分调动技术人员进场入户积极性和主动性。严格按照本区相关财务规定执行。 （五）做好项目宣传总结。大力宣传基层畜牧业技术通过体系改革与建设的成果和优秀基层畜牧业技术人员的先进事迹，充分挖掘畜牧业技术扶贫工作的先进经验和典型模式，扩大成效，营造良好发展环境，通过有关网站及时报送有关信息。 |
| --- | --- |