偃师区2023年基层农技推广体系改革与建设

项目（农业机械化）实施方案

单位全称：洛阳市偃师区农业农村局

通讯地址：偃师区首阳大厦1030室

邮政编码：471900

负责人：刘建光

信息员：郑继超

联系电话：0379-67711777

电子信箱：ysnjj67711777@163.com

河南省农业农村厅制

二〇二三年

项目县基本情况表

| 项目县 名称 | 河南省洛阳市偃师区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全县总人口数（万人） | 63.23 | 其中农业人口数（万人） | 28.59 | 乡镇数（个） | 13 |
| 行政村数（个） | 242 | 农户数（万户） | 14.1 | 耕地面积（万亩） | 36.8 |
| 2022年农作物总播种面积（万亩） | 79.5 | 其中粮食作物面积 （万亩） | 61.04 | 2022年粮食总产量（万吨）、畜牧业总产值、水产品产量 | 24.2 |
| 2022年农民人均纯收入（元） | 23926.5 | 2022年农业总产值（万元） | 428249 | 2022年种植业、畜牧业、渔业产值占农业总值的比重% | 90 |
| 主导产业及各主导产业主导品种、主推技术情况 |  | 主导产业：农业机械化 主推技术：玉米种管收全程机械化技术、大豆玉米带状复合种植全程机械化技术、机械化深松整地技术。 |  |  |  |
| 农业科技示范展示基地情况（基地名称、位置、依托单位、示范内容和方式等） |  | 遴选偃师市群益农机专业合作社，位于槐新街道老城村，技术依托单位为偃师区农业技术推广服务中心。主要示范推广玉米机械化生产技术、大豆玉米带状复合种植全程机械化技术、机械化深松整地技术。 |  |  |  |
| 农技人员情况（基层农技人员数、技术指导员数量及分包行政村情况、特聘农技员情况等） |  | 2023年全区遴选农机技术指导员6名，指导示范基地1个、科技示范户7户，辐射带动24个重点村农户。 |  |  |  |
| 农业科技示范情况（农业科技示范主体数量、类型及分布等） |  | 在我区13个镇（街道）遴选7户农机合作社为科技示范主体。分别为：偃师市飞航农机专业合作社、偃师市永旗农机专业合作社、偃师市业兴农机专业合作社、偃师市延军农机专业合作社、偃师市王兴农机专业合作社、偃师市长发农机专业合作社、洛阳市领航农机服务专业合作社。 |  |  |  |

| 实施方案 | - 一、基本情况 - （一）偃师农业农村基本情况。偃师区南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型，其中山区占16.7%、丘陵占51.9%、平原占31.4%；光照充足，气候温和，平均气温14.8℃，零度以上积温5419.3℃，年平均降水量537.3毫米，无霜期313天，年日照时数为2045.1小时。伊、洛两河自西向东穿境而过，境内河道全长53.99公里，形成广阔的冲积平原，农业生产基础条件优越，现有耕地36.8万亩。偃师现辖13个镇(街道)，共242个行政村、社区（其中22个无粮村或社区)，总人口63.23万人，其中农业人口28.59万人。农作物播种面积79.5万亩左右，粮食种植面积61.04万亩。截止到2022年底，全区农机总动力达到67.4万千瓦。全区机播64万亩，机收63万亩，全区综合机械化水平达到94.6%。 - （二）农业主导产业发展情况。偃师是国家优质商品粮生产基地县（市），河南省粮食生产先进县（市），形成了以优质小麦、小麦良种、鲜食葡萄等为主的特色农业和基地，效益明显。近年来，偃师区认真贯彻上级关于发展现代高效特色农业的政策精神，结合本地实际情况，大力调整农业结构，形成了小麦良种、无公害蔬菜、鲜食葡萄、花卉苗木等四大优势产业，初步形成了以粮食加工、畜禽制品加工、果蔬加工、特色农产品加工等四大系列为主的农产品加工体系，培育了一批优质农产品品牌，呈现出科学合理综合发展的农业格局。全区小麦良种繁育面积稳定在6万亩以上，年外销种子2000多万公斤，辐射周边11个省市。蔬菜种植10万亩。鲜食葡萄种植2.3万亩，栽培历史悠久，成熟的葡萄糖分高、颗粒大、色度鲜、口感好、富含多种维生素和矿物质，营养价值高，2002年被国家林业局命名为“中国葡萄之乡”，是中原地区最大的鲜食葡萄集散地。花卉苗木种植4万亩，其中邙岭镇以种植黄杨为主，享有“中国黄杨第一乡”之美誉。偃师银条、偃师葡萄、偃师小麦先后获评农业部“地理标志农产品”。 - （三）基层农技推广体系改革与建设实施情况。我区现有农业技术推广服务中心、农业技术综合服务中心等农技推广专业机构。2020年机构改革后，偃师区现有农技推广人员100多人，这些人员均为在编在岗人员，工资和办公经费全额纳入市财政预算，实行“人员管理，资产和工作经费由区农业部门全部负责”的管理体制。并建立了“公开公正、竞聘上岗、定期考评、合理流动”的用人机制，健全了农技推广责任制度，强化考核和绩效管理，推动了基层农技推广体系管理规范化。 二、项目实施年度目标 - （一）总体要求。全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在中央农村工作会议上指出的"基层农技推广体系要稳定队伍、提升素质、回归主业，强化公益性服务职能"等重要讲话精神，围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给，组织引导基层农技推广体系履行好促转化、推技术、做示范等公益性职能，引导支持农业科技社会化服务组织规范发展，创新技术推广服务方式方法，集成组装先进技术模式，推广高产优质品种和先进适用技术，由点及线到面推广高产优质品种和先进适用技术模式，提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强省提供坚强科技支撑和人才保障。 - （二）实施原则。坚持围绕中心，服务大局。牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，大力推广粮油主导品种和主推技术，建设多层次农业科技示范载体，构建全方位农技指导服务格局，提高农技推广体系支撑服务中心工作的效能。加强农技推广骨干人才培训力度，继续实施农技推广服务特聘计划，广泛集聚资源壮大农技推广队伍，聚焦推进农业高质量发展强化科技支撑。加快建设一批技术水平高、辐射带动能力强、服务效果好的星级农业科技社会化服务组织，发挥其在粮油生产和产业发展方面的典型示范和引领带动作用，积极协调在金融、财税、用地等方面给予支持，加大宣传力度，营造良好发展氛围。 - （三）主要目标。坚持农业主导品种和主推技术遴选推介制度，健全技术服务协作机制，按照“选好一个、带动一片、致富一方”的原则，遴选示范作用好、辐射带动强的新型经营主体带头人、种养大户、乡土专家等作为示范主体。2023年度主推技术为：玉米机械化生产技术、大豆玉米带状复合种植全程机械化技术、机械化深松整地技术，明确推广目标为：全年度实现玉米种管收机械化率98%以上；大豆玉米带状复合种植全程机械化率98%以上；继续推广机械化深松整地技术，完成6万亩的深松作业面积。 三、项目实施内容 - （一）遴选推介2023年农机化主推技术，发布主推技术的方式方法。结合偃师区农机化工作实际情况遴选2023年基层农机推广体系改革与建设补助项目主推技术3项，分别为：玉米机械化生产技术、大豆玉米带状复合种植全程机械化技术、机械化深松整地技术。 - （二）优质绿色高效农机化技术模式推广目标任务、示范推广计划。2023年度推广优质绿色高效农机化技术模式为：大豆玉米带状复合种植，该模式计划推广目标任务1.5万亩，具体模式为：大豆、玉米播种→机械化植保（灭虫、除草）→机械化收获→秸秆处理（秸秆还田或捡拾打捆）→深松（2-3年一次）→大豆、玉米烘干。 - （三）技术指导员选聘标准、程序、人数及任务要求等。 - （四）科技示范户遴选标准、程序、数量、覆盖农业村数及覆盖率，其中普通农户示范户数和新型生产经营主体示范户数，及技术指导服务安排和物化补贴内容等。通过指导服务、技术培训等方式，推动示范主体学习应用配套集成、简单易学的实用技术，省工省力、节本增效的新型农机具，提升其科学种养水平和自我发展能力，将示范主体打造成主推技术应用的主力军、“永久牌”农技服务专家队伍。 - 四、项目进度安排 - 项目自2023年1月开始实施，到 2023年12月结束。 - 第一阶段，制定偃师区2023年基层农技（农机）推广补助项目实施方案，成立领导小组、组建专家组，遴选科技示范户，确定技术指导单位和技术指导员，筛选推介发布主导农机具和主推技术。技术指导员主要指导科技示范户对秋收和冬小麦播种相关农业机械的保养、维修等知识进行学习并现场指导。 - 第二阶段，提升农机推广服务功能，建立人员优选管理制度、农机推广责任制度、绩效考评制度、知识更新制度和多元化推广服务制度等相关运行管理机制，科技人员分别进村入户面对面开展技术指导。技术指导员主要指导科技示范户对冬季农业机械的保养、维修等知识进行学习并现场指导，备战春耕生产。 - 第三阶段，组织专家组，编制玉米机械化生产技术、大豆玉米带状复合种植全程机械化技术、机械化深松整地技术操作规程、技术明白纸，并完成统一印发。并适时召开玉米收获、深松、秸秆还田现场演示会。 - 第四阶段，支持引导农业科技服务公司、专业服务组织、科技服务能力较强的农民合作社、家庭农场等社会化服务组织，探索“技物结合”“技术托管”“田间学校”等方式模式，开展先进技术试验示范，拓宽农业科技服务功能。完成基层农技（农机）推广体系改革与建设项目的科技示范户和基层农机人员培训工作，并进行项目跟踪检查指导，完成试验示范基地购买试验设施装备等物资的补贴和试验示范基地建设。引导广大农技人员和专家使用“中国农技推广”、手机APP、“农业科技网络书屋”等信息平台，加强线上学习，加快知识更新，在线开展业务培训、问题解答、互动交流等农技服务并做好秋收准备工作。 - 第五阶段，进行项目自检自评，形成总结报告。 - 五、经费使用安排 - 2023年中央财政安排对我市基层农技（农机）推广体系改革与建设补助资金8万元进行补贴。农技推广服务与项目实施补助为29%，农业科技示范补助为49%，农技人员能力建设补助为22%。 - （一）农技推广服务与项目实施补助2.32万元，占项目总资金额的29%。一是基层农技人员进村入户开展技术服务的补助1.5万元。主要包括交通工具费用和误餐、通讯、流量等补助。根据农技人员下乡天数及工作任务量，参照当地下乡差旅标准发放；二是技术资料印刷、制度建设及工作考评等管理费用0.82万元。主要用于项目宣传、监督管理、工作考核等项目实施与管理费用补助。 - （二） 农业科技示范补助3.92万元，占项目总资金额的49%。用于试验示范基地和农业科技示范主体开展新品种新技术新模式试验示范所需的农业机械、试验设施装备、农机作业用油和组织展示等的投入3.92万元。 - （三）农技人员能力建设补助1.76万元，占项目总资金额的22%。主要用于基层农技人员参加培训和继续教育所需的费用, 按要求，组织6名基层农技人员接受连续5天以上的脱产业务培训和外出参观学习费用。 - 六、项目组织管理 - （一）加强组织领导。各相关单位要充分认识补助项目对支撑农技推广体系发展、高效服务乡村振兴的重要意义，紧紧围绕2023年的总体思路和重点任务，成立洛阳市偃师区农技推广体系改革与建设领导小组，提高政治站位，明确职责定位，健全工作机制，实现上下协同联动。结合本地实际制定针对性强、操作性好的实施方案，加强对项目实施的组织协调，推动相关政策衔接配套，定期开展项目调度，准确掌握执行进度，及时解决实施中存在的问题和困难。 - （二）加强绩效管理。一要完善绩效管理制度。将农技推广补助项目继续列入区农业农村部门2023年专项工作延伸绩效管理实施范围，以农技推广服务实效、服务对象满意度等为核心内容，进一步优化考评指标体系。采取集中交流、在线考评、实地核查、交叉互评等方式，开展全过程全覆盖动态绩效考评，确保考评过程、考评结果更具客观公正性、更体现财政绩效目标。二要强化绩效约束激励。建立以结果实效为导向的激励约束机制，对各项目参与实施单位任务完成和实施成效进行优、良、中、差等四类定性评价。三要加强项目规范。严格支出程序、完善支出手续，建好备查账。规范农技推广工作制度，建立科技示范主体指导档案、示范基地档案。 - （三）加强交流宣传。参与项目实施的单位要充分挖掘项目组织实施中的有效做法和成功经验，总结可复制、可推广的典型模式，通过现场观摩、典型交流等方式和网络、报纸、电视等渠道进行推介宣传。注重选树典型，对在保障农业生产、带动产业发展中涌现的典型农技人员和事迹等进行宣传，营造全社会共同关注支持农技推广工作的良好氛围。 |
| --- | --- |