偃师区2023年基层农技推广体系改革与建设

项目（种植业）实施方案

单位全称：洛阳市偃师区农业农村局

通讯地址：偃师区首阳大厦1030室

邮政编码：      471900

负 责 人：      马朝杰

信 息 员：      王建霞

联系电话：   0379-67711669

电子信箱：   yszzyk@126.com

河南省农业农村厅制

二〇二三年

项目县基本情况表

| 项目县 名 称 |  | 河南省洛阳市偃师区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全县总人口数（万人） |  | 63.23 | 其中农业人口数（万人） | 28.59 | 乡镇数（个） | 13 |  |
| 行政村数（个） |  | 242 | 农户数 （万户） | 14.1 | 耕地面积 （万亩） | 36.8 |  |
| 2022年农作物总播种面积（万亩） |  | 79.5 | 其中粮食作物面积 （万亩） | 61.04 | 2022年粮食总产量（万吨）、畜牧业总产值、水产品产量 | 24.2 |  |
| 2022年农民人均纯收入（元） |  | 23926.5 | 2022年农业总产值（万元） | 428249 | 2022年种植业、畜牧业、渔业产值占农业总值的比重% | 90 |  |
| 主导产业及各主导产业主导品种、主推技术情况 |  |  | 偃师区粮食种植面积61.04万亩，葡萄种植面积2.3万亩左右。葡萄主导品种主要有巨峰、阳光玫瑰、夏黑等；主要示范技术有葡萄增施有机肥技术、葡萄病虫害绿色防控技术等技术；小麦主导品种主要有偃展4110、偃高21、偃亳330、周麦系列等；玉米主导品种有浚单26、伟科702、隆平206，主推技术有粮食作物化肥减量高效利用技术、小麦病虫害全程绿色防控技术、旱地小麦节水高效生产技术、小麦良种良法配套高效生产技术、大豆玉米带状复合种植技术、玉米病虫害绿色防控技术、玉米高密度精准调控技术等多项技术。 |  |  |  |  |
| 农业科技示范展示基地情况（基地名称、位置、依托单位、示范内容和方式等） |  |  | 偃师区基层农技推广项目示范基地：河南君品生态农业开发有限公司喂北基地。技术依托单位为偃师区农业技术推广服务中心。基地位于偃师区岳滩镇喂北村，小麦、鲜食玉米种植面积各180亩。示范种植品种主要有洛旱22、万糯2000、金糯262等；主要示范技术有粮食作物化肥减量高效利用技术、小麦良种良法配套高效生产技术、玉米病虫害绿色防控技术等多项技术。 |  |  |  |  |
| 农技人员情况（基层农技人员数、技术指导员数量及分包行政村情况、特聘农技员情况等） |  |  | 我区现有种植业技术推广人员111人。在我区农技推广单位人员中遴选技术水平高、责任心强、一线技术推广经验丰富的在职在岗农技人员44名担任技术指导员。结合我区乡村位置、耕地面积、人口等情况每名技术指导员分包5个农业行政村，技术人员覆盖率达到100%。在小麦、玉米、大豆、葡萄等生产的关键季节，采用多种形式，进村入户，开展技术指导。 |  |  |  |  |
| 科技示范情况 （农业科技示范主体数量、类型及分布等） |  |  | 在我区13个镇（街道）遴选50户种植小麦、玉米、葡萄面积较大、种植水平较高、接受新技术意愿较强的种植大户为科技示范主体。 |  |  |  |  |
| 实施方案 | 一、偃师区农业基本情况 1、偃师农业农村基本情况。偃师区位于河南省西部，南部为嵩山北麓，北部为邙岭中部，伊洛两河自西向东穿境而过，形成广阔的冲积平原，总土地面积668.58平方公里，其中山区占16.7%，丘陵占51.9%，平原占31.4%。偃师现辖13个镇(街道)，共242个行政村（首阳山再少2个）、社区（其中22个无粮村或社区)，总人口63.23万人，其中农业人口28.59万人。偃师区属季风性暖温带气候区，光照充足，气候温和，平均气温14.2℃，零度以上积温5249.8℃，年平均降水量535毫米，无霜期211天。阴天少、光照足，年日照时数为2248.3小时。农业生产基础条件优越，耕地面积36.8万亩。农作物播种面积79.5万亩左右。 2、农业主导产业发展情况。偃师是国家优质商品粮生产基地县（市），河南省粮食生产先进县（市），形成了以优质小麦、小麦良种、玉米、鲜食葡萄等为主的特色农业和基地，效益明显。 3、基层农技推广体系改革与建设实施情况。我区现有农业技术推广服务中心、农业技术综合服务中心等农技推广专业机构。乡镇级有5个区域站和2个乡镇站。 二、项目实施年度目标（包括体制、机制目标、绩效目标） 1.基层农技推广服务水平明显提高。农业科技示范主体抽样满意度超过95%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%。每个乡镇（区域）农技站联系指导服务农业科技示范主体不少于10个，对每个农业科技示范主体上门指导服务次数不少于5次，基层农技人员开展技术指导服务时间超过100个工作日。 2.优质绿色高效技术快速进村入户。推广多项支撑农业优势特色产业发展的优质绿色高效技术模式，主推技术到位率超过95%。 3.农业科技示范服务平台基本健全。建设1个示范带动效果明显的农业科技示范基地，基地年度内示范3项以上先进适用技术模式，开展4次以上观摩培训活动。 4.农技推广信息化实现突破。全区农技人员普遍应用信息化手段进行学习交流和业务指导，技术人员和示范主体使用中国农技推广APP比例超过85%。 5.农技推广队伍业务能力稳步提升。按要求，组织50名基层农技人员接受连续5天以上的脱产业务培训；组织基层农技推广骨干人才参加部、省、市级培训。 6.基层农技推广体系改革扎实推进。在编基层农技人员数占农技推广机构核定编制总数不低于90%。 三、项目实施内容 1、推进基层农技推广体系改革创新 优化县域农技推广资源配置，加强我区7个乡镇（区域）农技站规范化管理，为新型农业经营主体和小农户提供全程化、精准化和个性化的指导服务，拓展公共服务职能。 2、推广重大农业技术 示范推广农业优质绿色高效技术。围绕推进农业转型升级和质量兴农、效益兴农、绿色兴农等要求，推广葡萄增施有机肥技术、葡萄病虫害绿色防控技术、粮食作物化肥减量高效利用技术、小麦病虫害全程绿色防控技术、旱地小麦节水高效生产技术、小麦良种良法配套高效生产技术、大豆玉米带状复合种植技术、玉米病虫害绿色防控技术、玉米高密度精准调控技术等多项技术。针对发布的农业主推技术，组建技术指导团队，形成我区的技术操作规范，依托示范基地、示范主体等开展展示推广，组织农技人员开展指导服务，促进技术快速进村入户到田。 3、培养农技推广人才 提升基层农技推广队伍服务能力。一是建立专家团队。成立县级专家组，每个主导产业设1名首席专家，实行技术服务首席专家负责制，制定易懂好用的技术操作规范。二是要强化基层农技人员培训。进一步完善基层农技人员分级分类培训机制，对现有技术人员开展分层分类的业务能力提升培训。1、按要求组织农技推广首席专家、农技推广骨干人才、农技人员参加省、市两级培训；2、分产业、分层次、分主体通过线上线下对农技指导员进行知识更新培训；3、充分利用中国农技推广APP、“农业科技网络书屋”等信息化平台，组织农技人员加强线上学习。4、完善基层农技人员培训制度。5、完善农技人员绩效评价机制。 4、遴选技术指导员 指导员选聘标准：在我区农技推广单位中遴选技术水平高、责任心强、一线技术推广经验丰富的在职在岗农技人员担任技术指导员，共遴选技术指导员44名。 5、培育农业科技示范主体 立足农技推广项目任务要求和地方优势特色产业发展需求，完善农业科技示范主体遴选和考核激励机制，遴选50个能力较强、乐于助人的新型农业经营主体带头人（新型职业农民）、种养大户、乡土专家等作为示范主体，每个乡镇（区域）农技站与农业科技示范主体对接服务。通过指导服务，把适用技术推广到示范主体。 6、建设农业科技示范展示基地 按照上级任务清单要求，围绕我区优势农产品和特色产业发展需求，偃师区农业农村局与河南君品生态农业开发有限公司合作建设一个小麦玉米示范基地。基地位于偃师区岳滩镇喂北村，小麦、鲜食玉米种植面积各180亩。示范种植品种主要有周麦33，科大1026，郑麦16、洛旱22，洛旱28，洛旱33、万糯2000、万糯2018，金糯262、黑甜糯631、紫玉金刚、天贵糯932、普拉多、京彩甜糯、美珍204、美珍206、亿绿甜16等；主要示范技术有粮食作物化肥减量高效利用技术、小麦病虫害全程绿色防控技术、旱地小麦节水高效生产技术、小麦良种良法配套高效生产技术、大豆玉米带状复合种植技术、玉米病虫害绿色防控技术、玉米高密度精准调控技术等多项技术。基地现有技术人员6名、办公用房60平方米、培训教室100平方米，具有开展观摩展示的条件。可依托基地开展推广应用、教育培训、科普宣传等活动。基地统一竖立“全国基层农技推广体系改革与建设项目农业科技示范基地”标牌，标明示范内容、技术负责人、实施单位等信息；将基地打造为成果检验的平台、技术展示的窗口、推广辐射的源头。规范农业科技示范基地运行管理，有技术示范实施方案和技术示范协议，明确年度任务和考核指标，建立技术示范展示档案，并进行考核验收。 7、聘请农业科技专家 组建专家组，技术指导工作实行专家负责制。首席专家由农业农村局农技推广研究员张飞跃担任，负责专家组的日常工作；专家组成员由农技、植保、土肥、园艺等单位的专家组成。其职责：一是负责筛选主推技术；二是制定产业技术指导方案； 8、加强建设农技推广服务信息化 发挥信息服务高效便捷、覆盖面广等优势，推动专家教授、农技人员和经营性服务组织等通过互联网、移动通讯、广播电视、“农业科技网络书屋”、中国农技推广网络平台等渠道，开展在线学习、互动交流、技术普及等活动。 9、优化农技推广服务工作机制 以小麦、玉米、葡萄产业为主线，以重大技术推广任务为牵引，结合“万名科技人员包万村”科技服务活动和脱贫攻坚产业技术服务活动，建立“产业技术体系专家团队（农业科研人员）+基层农技推广站（农业技术推广人员）+ 农业科研基地+区域示范基地+农业科技示范主体（新型农业经营主体+新型职业农民）”的链式农业技术推广服务模式，引导农技推广机构、科研教学单位、新型农业经营主体、经营性服务组织等合理分工、高效协作，构建上下贯通、左右衔接、优势互补的农技推广协同服务新机制，实现技术创新与产业发展有机结合、技术服务与生产需求有效对接，提高农业优势特色产业科技含量和附加值，延伸产业链，提升价值链。 四、项目进度安排 项目自2023年1月开始实施，到2023年12月结束。 （一）2023年1月，拟定基层农技推广体系改革与建设项目实施方案和技术指导方案，拟成立领导小组、组建专家组，遴选示范基地、遴选科技示范主体，确定技术指导单位和遴选技术指导员，筛选推介发布主推技术。 （二）2023年2月，确定科技示范主体和技术指导员，确定示范基地，对指导员进行培训。 （三）2023年3月，提升各个乡镇农技推广服务站的服务功能；科技人员分别进村入户面对面开展技术指导。 （四）2023年4月，组织专家组，编制小麦、玉米、葡萄技术操作规程、技术明白纸，并完成统一印发；对示范基地进行技术指导。 （五）2023年5月，推广农民田间教学，并对农民进行田间现场培训10期；对示范基地进行技术指导。 （六）2023年6月，完成示范主体测产工作，进行跟踪督导。 （七）2023年7月，对上半年工作进行总结，并进行项目跟踪检查指导； （八）2023年8月，完成基地测产、对示范主体开展多种方式技术指导及培训。 （九）2023年9月，完成基地建设；科技示范主体测产工作。 （十）2023年10月，完成对农技人员及示范主体的培训。 （十一）2023年11月，对示范主体、基地的生产总结。 （十二）2023年12月，进行项目自检自评，完成对各项补贴的发放工作；对项目进行总结，对项目开展进行绩效考评并进行绩效奖励。形成总结报告。 五、经费使用安排 2023年中央财政安排对我区基层农技推广体系改革与建设资金67万元。其中： 1.农技人员推广服务补助12.06万元，占项目总资金额的18%。主要用于基层农技人员进村入户开展技术指导服务产生的交通费、误餐费、通讯、流量费等；聘请技术专家开展技术指导和培训所产生的劳务费、交通费等。根据农技人员下乡天数及工作任务量，参照有关差旅补助标准执行； 2.农业科技示范展示服务补助33.83万元，占项目总资金额的50.5%。主要用于农业科技示范展示基地和农业科技示范主体开展主导品种主推技术集成熟化、示范展示所需的物资投入以及培训观摩活动所需费用 3.农技人员能力素质提升补助16.75万元，占项目总资金额的25%。主要用于各层级农技人员线上线下培训，包括教师讲课费、教材费、场地费、食宿费、交通费等。 4.信息化服务建设补助费1.34万元，占项目总资金额的2%。主要用于科研教学人员、基层农技人员和社会化服务组织开展农情信息咨询、技术科普、培训视频制作等。 5.其他补助3.02万元，占项目总资金额的4.5%。主要用于资料印刷、制度建设、宣传报道、绩效考评等。 六、项目组织管理 （一）加强组织领导 为保证该项目的顺利实施，偃师区农业农村局成立了2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施领导小组和技术专家组。负责项目的组织实施和技术指导工作。 （二）加强绩效管理 继续将粮食主推技术到位率作为2023年粮食安全党政同责考核的重要内容。建立全程实施的绩效管理机制，加强任务进展情况调度、工作监督和绩效考评，提升项目实施成效，强化财政资源配置效率。 （三）加强项目规范 项目严格支出程序、完善支出手续，建立备查账。规范制作基层农技人员胸牌和手册、农业科技试验示范基地标牌、乡镇农技推广机构服务网络图，各项工作制度要上墙；建立科技示范主体指导档案、试验示范基地档案；明确一名信息管理员，认真做好全国基层农技推广体系管理信息系统和中国农技推广APP的数据信息填报工作。 （四）加强宣传总结 加强总结宣传，总结可复制可推广的典型模式，充分利用各种报送渠道和网络、报纸、电视等媒体进行推介宣传，扩大影响成效，为项目实施营造更为良好的发展环境。 |  |  |  |  |  |  |