2022年度储备粮油专项资金

绩效评价报告

洛阳市偃师区财政局：

为加强2022年度储备粮油专项资金项目财政支出管理，充分发挥2022年度储备粮油专项资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效[2020]3号）、《洛阳市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法》（洛财效[2022]4号）等文件精神，受贵单位委托，我事务所成立绩效评价工作小组，于2023年11月30日-2023年12月28日对2022年度储备粮油专项资金项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

- 项目基本情况

- 项目背景

我国实行中央和地方分级粮食储备制度。粮食储备用于调节粮食供求、稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

偃师区地方储备粮油的粮油权属于偃师区人民政府，储备粮油实行政府委托、部门监督、企业运作的管理方式。

地方储备粮的轮换是指在储备规模不变的情况下，为保持储备粮品质符合国家标准规定，承储储备粮的企业（以下简称“承储企业”）按照下达的轮换计划，以符合国家粮食质量标准、食品安全标准和储备要求的最近粮食生产季生产的新粮替换指定库存粮的业务。

储备粮油补贴资金实行按季拨付，年终清算的方法。补贴资金包括管理费用补贴、轮换费用补贴、轮换和动用价差亏损补贴、损失损耗补贴和银行贷款利息补贴，其中管理费用补贴和利息补贴每季审核后拨付，轮换费用补贴、价差亏损补贴和损失损耗每年轮换结束后经审核拨付。补贴资金不得跨年度执行。

- 绩效评价对象及项目负责部门

# 本次绩效评价对象是2022年度储备粮油专项资金项目工作开展情况，项目负责部门为偃师区发展改革委员会粮食和物资储备科。

# 偃师区发展改革委员会粮食和物资储备科（以下简称“粮储科”）的主要职责是：研究提出县（区）级战略和应急物资储备总体规划、总量计划和总体布局的建议；研究提出县（区）储备粮规模、购销计划和动用建议；按规定审批县（区）级粮油轮换计划；组织协调政策性粮食购销工作。建立粮食经营者信用档案，记录日常监督检查结果、违法行为查处情况，并依法向社会公示；负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作，监督检查粮食和物资储备有关法律法规和政策的贯彻落实情况，拟订全区粮食和物资储备监督检查制度并组织实施；对县（区）级储备粮油和县（区）级粮事权储备物资执行情况实施依法监督。对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督等。

- 项目主要内容及实施情况

1、项目主要内容

根据《下达2022年度洛阳市偃师区县级储备粮轮换计划的通知》偃发改[2022]211号文要求，洛阳市偃师区县级储备粮承储企业及相关单位2022年度轮换县级储备粮小麦4426吨、小包装食用油450吨。县级储备粮的轮换采取成本不变、实物兑换的方式进行。轮换补贴政策按《洛阳市偃师区地方储备粮油补贴资金管理办法》偃发改[2022]82号执行。

- 项目实施情况

洛阳市偃师区发展和改革委员会委托洛阳市偃师金粮粮油管理有限公司(以下简称金粮粮油)为我区储备粮油的运营主体，具体实施地方储备粮油的收购、销售、出库和轮换、日常管理等相关工作。洛阳市偃师区2022年度地方储备粮小麦轮换4426吨，承储企业分别为洛阳市偃师区高龙金粮粮油购销有限公司（仅轮出，以下简称“高龙金粮”）、洛阳盛隆粮油购销有限公司（以下简称“盛隆粮油”）、洛阳市豫皇粮油购销有限公司（以下简称“豫皇粮油”）及洛阳市偃师区缑氏金粮粮油购销有限公司（仅轮入，以下简称“缑氏金粮”）；地方储备食用油450吨，承储企业为盛隆粮油。

储备粮小麦轮换是承储企业销售小麦出库后对承储仓房进行空仓验收，由区粮食和物资储备中心实地核查、并备案后方开始轮入当季生产的新粮；检测完成申报审核通过后下发补贴资金。储备油轮换实行动态轮换，2022年轮换完成，保持450吨承储量。

- 资金投入与使用情况

2022年洛阳市偃师区发展和改革委员会项目预算为502.554万元，2022年支出粮油补贴205.014万元，2022年期末余297.54万元未分配。

（四）项目绩效目标

- 总体目标

确保储备粮油数量真实、质量完好和存储安全，调节区域内粮食供求,稳定粮食市场，实现粮食应急保障能力。

- 阶段性目标

落实粮食储备政策，按时保质保量完成2022年度轮换县级储备粮小麦4426吨、小包装食用油450吨的储备粮油轮换工作，完成补贴资金的拨付。

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对2022年度储备粮油专项资金项目立项、资金使用及执行情况和取得的成效进行评价，目的是全面总结项目执行过程中的经验与问题，进一步推动财政资金使用效果和效率的提高。

- 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2022年度储备粮油专项资金项目。评价范围为项目决策、过程、产出及效益方面，建立评价指标体系进行评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系和评价方法

- 绩效评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从预算编制、过程管理到产出、效果的绩效逻辑路径，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效[2020]3号）等文件规定，结合本项目的实际情况，制定项目绩效评价指标体系。

具体评价原则如下：

（1）科学公正原则：运用科学合理的方法，按照规范的程序，以定量分析为主，客观、公正反映项目绩效。

（2）相关性原则：绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（3）系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益等。

（4）经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

- 评价指标体系

评价组根据项目评价原则结合项目实施特点制定评价指标体系，共有四个一级指标十个二级指标十七个三级指标，一级指标分别为决策指标、过程指标、产出指标和效益指标；二级指标为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度指标；三级指标为立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、资金分配合理性、预算编制科学性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、项目管理制度健全性、制度执行有效性、产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、促进农户收入指标、应对灾害、应急保障能力指标、保护农民种粮积极性和运营、承储企业满意度指标。指标设定贯穿本项目立项、实施全过程。指标考核90分以上为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分以下的为“差”。

- 评价方法

绩效评价小组通过启动座谈会、访谈相关人员、查看相关资料、进行问卷调查、抽取电话访谈、听取汇报等形式开展项目评价工作。

- 评价工作情况

- 前期准备

2023年12月6日，由偃师区财政局牵头，组织项目实施单位相关人员及负责本次绩效评价小组成员会谈，明确评价目的。绩效评价小组听取2022年度储备粮油专项资金项目汇报，初步收集资料。

- 组织实施

2023年12月7日至2023年12月20日，绩效评价小组对项目的开展情况进行调研，进一步了解项目实施和开展情况。

一是数据收集。评价小组对项目立项、实施过程及资金拨付相关材料进行核查，核实相关制度是否完善，审批程序是否规范，资金使用是否合规、手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

二是制作发放调查问卷。评价小组根据项目情况，制定调查问卷，并发给项目组织实施单位相关人员，采用微信渠道进行问卷调查，通过问卷上的封闭式问题和开放式问题进一步了解项目情况。经问卷调查，共收集到33份调查问卷，并对问卷数据进行汇总、分析。

- 分析评价

# 2023年12月21日至2023年12月28日，绩效评价小组内部沟通项目情况及开展中存在的问题，对相关资料进行综合分析，结合问卷调查、电话访谈情况，分析问题形成原因，得出评价结论，并提出相关改进建议，撰写项目绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

- 评价结论

评价小组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对2022年度储备粮油专项资金项目绩效进行客观分析，最终项目绩效评价得分为95.33分，评价等级为“优”。

- 取得的绩效

2022年度储备粮油专项资金项目立项合理、规范，立项依据充分，与战略目标适应，有助于促进农户收入、保护农民种粮积极性，促进粮食生产，维护粮食流通秩序，保障了应对灾害、应急保障能力，得到了运营企业、承储企业的认可，取得了一定的社会效益。

- 绩效评价指标分析

本次绩效评价从决策、过程、产出和效益四个方面，分别对17个指标进行评价，具体分析如下：

- 项目决策情况

项目决策共设有3个二级指标和4个三级指标：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 4 | 4 |
|  | 资金投入（8分） | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
|  |  | 预算编制科学性 | 4 | 4 |

- 立项依据充分性：该项权重分为4分，实际得分4分。

具体依据为：《河南省储备粮管理办法》中指出粮食和储备行政管理部门会同财政部门下达本级政府储备年度轮换计划。地方政府储备年度轮换计划包括轮换数量、品种、质量、地点（库点）等内容，由地方政府储备运营主体负责实施，承储企业应予配合。

《关于下达2022年度洛阳市偃师区县级储备粮轮换计划的通知》偃发改[2021]211号明确2022年度计划轮换县级储备粮小麦4426吨、小包装食用油450吨。

粮储科职责是研究提出县（区）级战略和应急物资储备总体规划、总量计划和总体布局的建议；研究提出县（区）储备粮规模、购销计划和动用建议；按规定审批县（区）级粮油轮换计划；组织协调政策性粮食购销工作。建立粮食经营者信用档案，记录日常监督检查结果、违法行为查处情况，并依法向社会公示；负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作，监督检查粮食和物资储备有关法律法规和政策的贯彻落实情况，拟订全区粮食和物资储备监督检查制度并组织实施；对县（区）级储备粮油和县（区）级粮事权储备物资执行情况实施依法监督。对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督等。

2022年度储备粮油专项资金项目立项符合国家法律法规、发展规划，符合粮储科的部门职能，属于财政支持范围。根据评分细则，该指标得满分。

- 绩效目标合理性：该项权重分为4分，实际得分4分。

具体依据为：项目总体目标是确保储备粮油数量真实、质量完好和存储安全，调节区域内粮食供求,稳定粮食市场，实现粮食应急保障能力。阶段性目标为落实粮食储备政策，按时保质保量完成2022年度轮换县级储备粮小麦4426吨、小包装食用油450吨的储备粮油轮换工作，完成补贴资金的拨付。

本项目绩效目标与实际工作内容相关，与项目能达到的预计产出目标及实现效益相关。根据评分细则，该指标满分。

- 绩效目标明确性：该项权重分为4分，实际得分4分。

具体依据为：储备粮油补贴专项资金项目支出绩效自评表中该项目的绩效目标分解成了3个一级指标，9个二级指标和12个三级指标。绩效指标明确清晰可衡量，与项目相对应。根据评分细则，该指标得满分。

- 资金分配合理性：该项权重分为4分，实际得分4分。

具体依据为：2022年地方储备粮油补贴预算依据《洛阳市偃师区地方储备粮油补贴资金管理办法》及实际粮油储备量、贷款金额及贷款利率计算。项目预算资金分配有测算依据，与项目相适应。根据评分细则，该指标得满分。

- 预算编制科学性：该项权重分为4分，实际得分4分。

具体依据为：根据2022年地方储备粮油补贴预算计算依据及《洛阳市偃师区地方储备粮油补贴资金管理办法》，地方储备粮油补贴专项资金包括管理费用补贴、轮换费用补贴、轮换和动用价差亏损补贴、损失损耗补贴、银行贷款利息补贴。管理费用补贴依据保管费用*补贴单价，轮换费用依据测算轮换的量*补贴单价，银行贷款利息补贴依据粮油价款*贷款年利率。轮换和动用价差亏损补贴、损失损耗补贴据实补贴。预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目金额与工作任务相匹配，根据评分细则，该项指标得满分。

- 项目过程情况

项目过程共设有2个二级指标和5个三级指标：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 1.63 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  | 组织实施（8分） | 项目管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 3 |

- 资金到位率：该项权重分为4分，实际得分4分。

具体依据为：本项目资金全部为财政资金，预算资金502.554万元，实际到位502.554万元。根据评分细则，该指标得4分。

- 预算执行率：该项权重分为4分，实际得分1.63分。

具体依据为：本项目到位资金为502.554万元，实际拨付金额为205.014万元，预算执行率40.79%。根据评分细则，该指标得1.63分。

- 资金使用合规性：该项权重分为4分，实际得分4分。

具体依据为：资金使用符合《洛阳市偃师区地方储备粮油补贴资金管理办法》，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚报支出等情况。根据评分细则，该指标得满分。

- 项目管理制度健全性：该项权重分为4分，实际得分4分。

具体依据：项目管理依据《河南省地方储备粮仓储管理暂行办法》、《河南省地方储备粮质量管理暂行办法》，轮换依据《关于下达2022年度洛阳市偃师区县级储备粮轮换计划的通知》，补贴资金计算及拨付依据《洛阳市偃师区地方储备粮油补贴资金管理办法》。项目管理制度合法、合规、完整。根据评价细则，该指标满分。

- 制度执行有效性：该项权重分为4分，实际得分3分。

具体依据：（1）轮换计划方面。

轮出的3家承储企业于粮食计划轮出前5个工作日制定了详细的出库实施方案，列出了计划开始轮出的具体时间、销售计划、资金结算、保管员质检员配备等情况，金粮粮油审核后于2021年12月27日向区粮食和物资储备中心提出关于2022年度储备粮轮换计划的请示。区粮食和物资储备中心审核后分别报送区发改委、粮食和物资储备局、区财政局和中国农业发展银行偃师市支行，后四部门联合下发《关于下达2022年度洛阳市偃师区县级储备粮轮换计划的通知》偃发改（2021）211号。

- 轮换工作方面。

2022年4月三家承储企业向区粮食和物资储备中心进行了出库申请，后中国农业发展银行偃师支行、偃师市粮食和物资储备局、金粮粮油对承储企业出库能力进行现场核验，在县级储备粮油计划轮入前，承储企业对承储仓房进行空仓验收，确保仓房及相关设施设备完好，报区粮食和物资储备中心备案，由区粮食和物资储备中心实地核查（空仓验收合格证、现场照片、轮入空仓实地核查表）、并备案后开始轮入。因承储企业需要异库点轮换（高龙金粮仓库库顶受损、盛隆粮油南库区调整至首阳山库区），金粮粮油提出申请后报区粮食和物资储备中心审核，经区发改委(粮食和物资储备局)批准同意后下发《关于偃师区地方储备粮调整仓储库点及仓房的批复》偃发改[2022]78号，同时抄送区财政局和中国农业发展银行偃师市支行。

轮换完成、平仓整理后，金粮粮油联合第三方粮油质检单位（驻马店粮油质量检测中心）对轮换入库的粮油进行检查验收，后在10个工作日内将验收结果（质检报告、实物底稿、验收表）向区粮食和物资储备中心提出轮换验收申请，区粮食和物资储备中心向区发改委(粮食和物资储备局)报验收确认申请,区发改委(粮食和物资储备局)会同区财政局、中国农业发展银行偃师市支行对轮入4426吨县级储备粮小麦质量、数量、安全等情况进行核查、确认并出具《关于确认2022年度轮换入库县级储备粮的通知》偃发改[2022]212号。

统计资料方面，按照管理办法的规定承储企业填制轮换出入库日报表，粮食和物资储备中心统计轮换统计日报、周报及月报。

- 资金补贴方面

补贴资金管理依据《洛阳市偃师区地方储备粮油补贴资金管理办法》，其中明确补贴专项资金包括管理费用补贴、轮换费用补贴、轮换和动用价差亏损补贴、损失损耗补贴、银行贷款利息补贴，不得跨年度执行。其中管理费用全年共计168万元，应每季支付一次，实际2022年9月拨付一二季度管理费用，三四季度当年未拨付；轮换费用全年共计53.26万元，应轮换结束验收合格后，采取包干形式支付，实际2022年9月支付53.26万元，与管理办法一致；轮换和过程中形成的价差亏损及损失损耗应由区财政据实补贴，实际由承储企业承担；贷款利息补贴为核定的入库成本*银行贷款利率，据实拨付，实际拨付2022年一二季度利息补贴共计67.754万元。补贴资金应补贴至承贷企业（盛隆粮油），实际区财政直接拨付至运营企业（金粮粮油），由金粮粮油拨付至盛隆粮油及其他承储企业。

- 其他方面

《关于下达2022年度洛阳市偃师区县级储备粮轮换计划的通知》偃发改[2021]211号文仓储要求中明确承储企业不得委托其他企业代储或者租仓储存。县级储备油的承储企业为盛隆粮油450吨，2021年11月盛隆粮油与偃师市城关镇益嘉粮油商行签订为期一年的225吨委托承储合同。与规定不符。

综上所述，各程序较好的按照管理办法或规定执行，项目轮换计划资料、轮换工作资料、验收鉴定、统计处理及其他相关资料齐全并及时归档。项目实施的仓储要求、场地设备、轮换安全要求落实到位。但部分事项未按管理办法执行，补贴资金中轮换和过程中形成的价差亏损及损失损耗未按管理办法执行，未拨付到位；管理费用、贷款利息补贴未按管理办法执行，存在跨年拨付的现象；补贴资金应拨付至承贷企业实际拨付至运营企业；承储企业有委托承储的现象。根据评价细则，该指标得3分。

- 项目产出情况

项目产出共设有1个二级指标和3个三级指标：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产（30分） | 产出（30分） | 数量指标 | 10 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 10 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 10 | 10 |

- 数量指标：该项权重分为10分，实际得分10分。

具体依据：2022年度计划轮换县级储备粮小麦4426吨、小包装食用油450吨，实际轮换储备粮小麦4426吨、小包装食用油450吨，实际轮换数量与计划一致。根据评价细则，该指标得满分。

- 质量指标：该项权重分为10分，实际得分10分。

具体依据：县级储备小麦销售(出库)粮油、收购(入库)必检项目为品质检验质量指标、储存品质指标和主要食品安全指标及油脂，2022年轮换时均进行了检测，质量达标。轮入的粮油是2022年生产的新粮，符合要求。根据评价细则，该指标得满分。

- 时效指标：该项权重分为10分，实际得分10分。

具体依据：县级储备粮的计划轮换时间为2022年1月1日起至2022年12月28日止，轮换架空期为4个月。实际县级储备小麦2022年4月轮出，8月轮入完成验收，轮换架空期少于4个月。储备油实行动态轮换管理，年终储备量450吨。2022年度内粮油储备轮换项目完成且轮换架空期少于4个月。根据评分细则，该指标得10分。

- 项目效益情况

项目效益共设有4个二级指标和4个三级指标：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 （30分） | 经济效益（6分） | 经济效益 | 6 | 6 |
|  | 社会效益（7分） | 社会效益 | 7 | 7 |
|  | 可持续影响(7分） | 可持续影响 | 7 | 7 |
|  | 满意度（10分） | 运营、承储企业满意度 | 10 | 8.7 |

- 经济效益（促进农户收入）：该项权重分为6分，实际得分6分。

具体依据：粮油储备可以有效保障农产品价格稳定，确保农民在丰收季节能够获得合理的收入。这有助于激励农户增加粮油作物的种植，提高农产品产量和质量，从而促进农户的经济收入。此外，粮油储备的建立和管理也为农民提供了销售渠道，确保他们的产品能够及时有效地销售，从而保障其收入。根据评分细则，该指标得6分。

- 应对灾害、应急保障能力：该项权重分为7分，实际得分7分。

具体依据：储备粮是国家应对灾害和保障粮食市场稳定的重要举措。而储备粮的轮换管理则是确保储备粮食品质的重要手段，通过定期轮换更新储备粮，带来诸多社会效益。

首先，储备粮的轮换更新可以保障储备粮的品质和安全。长时间存放的粮食容易受潮发霉、虫害等问题影响，储备粮的质量下降将对应急备用和市场稳定带来严重影响。通过定期轮换更新，可以确保储备粮的品质得到有效保障，从而提高了应对灾害和突发事件的能力。

其次，储备粮的轮换管理也能够促进粮食行业的发展。在轮换更新储备粮的过程中，需要进行收购、储存、加工等环节，这将为相关企业提供更多的经济机会和资金支持。同时，轮换带动了相关行业的发展，为农民、加工企业、物流运输等相关行业提供了就业机会，促进了社会经济的稳定发展。

另外，储备粮的轮换管理也有助于调节粮食市场供求关系。在轮换过程中，部分老旧储备粮被替代出库，供应市场，从而在一定程度上增加了市场供应量，缓解了市场的紧张局势，有利于稳定市场价格，减少价格波动带来的社会不稳定因素。

此外，储备粮的轮换管理还有利于提高政府对市场调控的能力。通过有序的轮换操作，政府可以及时了解储备粮的储量情况，掌握市场供应的动态，为灾害发生时的应急救援提供更加及时有效的支持。

总的来说，储备粮的轮换管理为确保粮食市场供应的可靠性和稳定性提供了重要保障，也促进了社会经济的发展和调控能力的提升，取得较好的社会效益。根据评分细则，该指标得7分。

- 可持续影响：该项权重分7分，实际得分7分。

具体依据：发放的33份调查问卷中，对调查问题4“您认为目前销售粮食是否容易?”的回答中，30人选择“是”，占比90.9%。对调查问题5“您是否愿意将粮油销售给洛阳市偃师区的粮油公司?”的回答中，31人选择“是”，占比93.9%。对调查问题7“您认为该项目能否保护农民种粮积极性?”的回答中，31人选择“能”，占比93.9%。根据评分细则，该指标得7分。

- 运营、承储企业满意度：该项权重分为10分，实际得分8.7分。

具体依据：发放的33份调查问卷中，对调查问题7“您对县级储备粮补贴项目满意吗?”的回答中，19人选择“非常满意”，9人选择满意，5人选择一般，根据评分细则，该指标得8.7分。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

项目的实施，确保了县区储备粮数量真实、质量良好、储存安全、常储常新，做到了在急需时调得动、用得上，为保证区粮食市场供应和价格稳定，增强区粮食宏观调控能力，保障区粮食安全发挥了重要作用。

同时，促进了种粮积极性，维护农业生态环境和社会稳定、经济发展，奠定了国家长治久安的生活和生产的物质基础。

- 存在的问题

- 委托其他企业仓储

县级储备油承储企业为盛隆粮油450吨，2021年11月盛隆粮油与偃师市城关镇益嘉粮油商行签订为期一年的225吨委托承储合同。

- 部分补贴资金应补未补

轮换和过程中形成的价差亏损及损失损耗应由区财政据实补贴，实际由承储企业承担。

- 资金拨付不及时

2022年三四季度贷款利息费用，三四季度管理费用当年未拨付，跨年度执行。

- 有关建议

- 明确管理职责，杜绝委托代储

进一步规范和加强区储备粮仓储管理，明晰储备粮油的管理职责，不委托其他企业代储，以保障调节区域内粮食供求,稳定粮食市场,及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

- 明确补贴范围，落实补贴资金

加强地方储备粮油财政补贴资金管理，对于应当纳入财政性补贴范围的各项费用，应及时、足额依据管理办法严格执行。对于应由相关单位和人员承担的费用，明确依据、范围及相关责任并严格执行。

- 其他需要说明的问题

无。

- 附件

附件1：洛阳市偃师区粮油储备项目绩效评价体系及评分表

河南燎旺会计师事务所（普通合伙)         中国注册会计师：

中国·洛阳                        中国注册会计师：

二〇二三年十二月二十八日