# 偃师区2022年小额信贷贴息项目

# 绩效评价报告

洛阳市偃师区财政局：

为促进我区在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内金融扶贫工作的顺利开展，根据《中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（豫银保监发【2021】6 号）、《转发中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（豫银保监发【2021】7 号）文件及相关的法律法规精神，受贵局委托，我事务所成立绩效评价工作小组，于2023年11月30日-2023年12月28日对“偃师区2022年小额信贷贴息项目”的项目支出及实施情况进行绩效评价。我们审阅了项目立项及批复文件，审阅了项目实施及资金支付相关资料，审阅了项目支出绩效目标和绩效指标的编制及考核评价情况，与项目实施单位洛阳市偃师区乡村振兴局进行现场访谈了解项目情况，制作并发放了调查问卷。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

## 1、项目背景、基本情况及实施情况

## （1）项目背景

为深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，进一步推进脱贫攻坚和乡村振兴工作稳定发展，洛阳市偃师区乡村振兴局根据《中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（豫银保监发【2021】6号）文件内容，在巩固拓展脱贫攻坚成果的新阶段，按照保持过渡期内政策力度总体稳定的要求，结合脱贫人口小额信贷工作实际需要，对小额信贷政策进一步优化完善，不断加大金融支持力度，严格按照贷款贴息标准，进行实施，落实各项举措，加强贷款业务规范管理，积极开展脱贫人口担保贷款工作，满足脱贫人口（含监测帮扶对象家庭）的小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

- 项目基本情况

- ①目标任务

- 按照“精准帮扶，不落一人”的总要求，实现全区符合条件的建档立卡脱贫人口“贷得到、用的好、还得上、能致富”，以提高脱贫人口收入为目的，以农村金融机构为依托，通过落实过渡期内有发展能力、有产业贷款需求的建档立卡脱贫人口，享受到每户5万元以下、3年以内、免抵押、免担保、全额贴息（2023年12月31日前）的金融扶贫政策，解决脱贫人口发展产业资金短缺问题，培育脱贫户自我发展能力，实现稳定脱贫。

- ②小额信贷贴息政策要点

- 1）支持对象：建档立卡脱贫人口（含监测帮扶对象家庭），以户为单位发放贷款并贴息。

- 2）贴息利率：对已发放且未到期的原扶贫小额信贷，在贷款合同期内，利率、贴息等各合同要素保持不变； 自2021年3月29日起，新发放的脱贫人口小额信贷要严格遵照银行机构以市场报价利率（LPR）放款并对5万元（含）以内部分在2023年12月31日前产生的利息给予全额贴息。2024年1月1日后有关政策另行制定。

- 3）贴息方式：建档立卡脱贫人口采取“先付后贴、按季（月）付息、按年贴息”的方式，财政资金对贷款进行贴息。

# ③小额贷款贴息程序

# 扶贫到户小额贷款贴息项目必须按照下列程序进行申报。

# 1）脱贫户申请。脱贫人口在本区确定的承贷金融机构贷款、还款并支付当年利息后，填写《扶贫到户小额贷款贴息资金申报表》并附贷款付息凭证报村委会。

# 2）村委会审核。村委会对脱贫人口贷款资格、规模、用途、《扶贫到户小额贷款贴息资金申报表》内容及贷款付息凭证进行审核，并填写意见、加盖村委会公章后报乡镇审核。同时汇总上报《扶贫到户小额贷款贴息项目花名册》。

# 3）镇乡村振兴部门对村上报材料、申请贴息脱贫人口的情况进行审核后，填写意见并加盖公章后报区乡村振兴局审核。同时汇总上报《扶贫到户小额贷款贴息项目花名册》。

# 4）公告公示。镇、村审核后，对扶贫到户小额贷款的发放对象、贴息情况，在镇、村实行公示，公示时间不少于10天并接受群众监督，公示无异议后方可上报。

# 5）区乡村振兴局对镇、街道上报的申报材料进行审核，汇总《扶贫到户小额贷款贴息项目花名册》。

# 6）区乡村振兴局将项目批复文件报市财政局，财政局按照项目批复文件，将贴息资金统一拔付至农户银行账户。

④监督和管理

区金融办、乡村振兴局、财政局要加大对金融扶贫项目监督管理力度，定期或不定期到项目所在地检查督导，督促项目实施情况。

# （3）项目实施情况

# 根据《中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（豫银保监发【2021】6号）文件内容，洛阳市偃师区乡村振兴局积极组织为符合条件746户贷款脱贫户进行贴息申报。2022年底，将贷款贴息资金通过偃师区工商银行惠民惠农补贴资金一卡通账户直接发放到脱贫户个人账户。

- 资金投入和使用情况

- 2022年偃师区乡村振兴局计划对全区2020年7月至2021年6月期间的746笔扶贫小额贷款（贷款金额2,443.1062万元）进行贴息，资金来源全部为财政拨款，截止2022年底财政拨款资金89.557486万元已拨付。资金全额用于贷款贴息，无结余资金。

## （二）项目绩效目标

### 1、项目总体目标

- 解决脱贫人口发展产业资金短缺问题，培育脱贫户自我发展能力，实现稳定脱贫。

### 2、项目年度目标

### ①年度总体目标：计划2022年对偃师全区2020年7月-2021年6月小额信贷746笔贷款进行贴息，贷款金额2,443.1062万元，按基准利率进行全额贴息。

### ②实际完成情况：通过项目实施，2022年度共对746笔贷款进行了贴息，完善我区金融服务，加快金融扶贫工作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

### 1、绩效评价目的

# 本次绩效评价目的是全面了解偃师区2022年小额信贷贴息金额的发放情况，对偃师区小额信贷贴息项目的实施管理、资金拨付和使用情况以及脱贫成效进行绩效评价。同时，通过绩效评价总结项目成绩和存在的问题，为今后提高相关项目管理提供借鉴。

### 2、绩效评价对象

#### 本次绩效评价对象为偃师区2022年小额信贷贴息项目。

### 3、绩效评价范围

# 本次绩效评价范围为偃师区2022年小额信贷贴息项目年的度项目决策情况、实施过程情况、项目产出情况、项目专项资金使用情况及项目效益情况。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1、绩效评价原则

- 绩效评价应当遵循以下基本原则：

- （1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

- （2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

- （3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

# 2、绩效评价指标体系

# 根据偃师区2022年小额信贷贴息项目的绩效目标，按照河南省财政厅下发的《项目支出绩效评价指标体系框架》设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标。一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度13个二级指标。二级指标又下设立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、组织机构明确性、管理制度健全性、制度执行规范性、享受贴息的建档立卡脱贫户（含监测对象）人数、贴息资金实际使用总额、贴息资金拨付准确率、小额贷款回收率、贴息标准达标率、完成及时性、成本节约率、提高创收带动发展、缓解贷款难融资贵、规范经营增强抗风险、鼓励多元化产业发展、巩固脱贫攻坚助力乡村振兴、受益群众满意度等25个三级指标。指标设定贯穿本项目立项、实施全过程。指标考核90分以上为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分以下的为“差”。

# 3、评价方法和标准

# 评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、满意度调查等形式开展绩效评价。

# 绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目部评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

## （三）绩效评价工作过程

### 1、前期准备

# 2023年11月30日，由洛阳市偃师区财政局牵头，组织偃师区乡村振兴局相关人员及负责本次绩效评价小组召开绩效评价专项工作布置会议，明确评价目的。绩效评价小组听取项目汇报，明确内部工作职责，了解相关政策和要求，联系相关部门和单位，确定项目实施时间。

### 2、评价实施

# 2023年12月1日至2023年12月15日，绩效评价小组对项目的开展情况进行调研，进一步了解项目实施和开展情况。

# 一是查阅资料、访谈沟通。绩效评价小组通过审阅初步收集的项目资料、项目实施单位的自评报告，进行案头资料分析，后期与项目实施单位持续沟通，进一步了解项目情况、补充收集资料。

# 二是现场调查、访谈和发放调查问卷。绩效评价小组预约项目负责单位及相关人员,详细了解项目实施情况，在评价报告日前与负责单位管理人员保持联系，实时了解项目有关情况。通过发放调查问卷，对项目实施的专项资金及使用效果进行客观评价，了解项目的群众满意度情况。

### 3、撰写评价报告

# 2023年12月16日至2023年12月28日，绩效评价小组内部沟通项目情况，讨论分析项目开展中存在的问题，通过对相关资料的综合分析，结合项目实际调研中获知的项目现状，按照确定的绩效评价指标，对项目整体开展情况和效果进行综合评价，得出评价结论，并提出相关改进建议，撰写项目绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

# 通过对偃师区2022年小额信贷贴息项目的实施情况的综合分析，评价小组认为项目立项规范可行，资金落实得到保障，偃师区乡村振兴局制度执行规范、有效，项目实施有效、到位。

# （二）评价结论

# 通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，偃师区2022年小额信贷贴息项目绩效评价得分94.88 分，绩效评价等级为“优”。

# （详见附件：偃师区2022年小额信贷贴息项目绩效评价指标体系及评分表）

# 四、绩效评价指标分析

## 通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，具体情况如下：

## （一）项目决策情况

# 项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标构成，分值18分，实际得分17.50分。

# 1、立项依据充分性

# 项目根据《中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（豫银保监发【2021】6 号）、《转发中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（豫银保监发【2021】7 号）等文件要求立项，项目立项符合国家法律法规、经济社会发展规划和相关政策要求，项目设立合法合规。

# 项目符合洛阳市偃师区年度扶贫工作计划，符合偃师区财政局部门职能：贯彻落实上级关于乡村振兴方针政策。承担全区乡村振兴政策咨询、业务培训、信息宣传工作。对乡村振兴发展中的重难点问题进行调查研究，并提出对策建议。承担巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作。完成上级交办的其他工作。指导各镇（街道）做好监测对象的识别、纳入、退出、风险消除、监测对象档卡管理；负责指导全区巩固脱贫成果项目库建设，组织相关行业部门对项目进行评审；参与拟订巩固脱贫成果产业相关政策；指导全区产业帮扶工作；协同有关部门做好金融帮扶和小额信贷贴息、易地扶贫搬迁、雨露计划及光伏收益金发放等工作；协调推动行业部门巩固脱贫攻坚成果责任落实、政策落实、工作落实、巩固脱贫成果；协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶、结对帮扶、对口帮扶工作。项目属于公共财政支持范围，立项依据充分。

# 该指标满分3分，根据评分标准得3分。

# 2、立项程序规范性

- 项目依据《中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（豫银保监发【2021】6 号）、《转发中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（豫银保监发【2021】7 号）文件精神开展实施，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。

- 该指标满分3分，根据评分标准得3分。

# 3、绩效目标合理性

# 依据《洛阳市偃师区财政局 洛阳市偃师区乡村振兴局 关于拨付2022年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（偃财预【2022】56号），项目设定了《偃师区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表》，绩效目标表中设置了项目的总体目标和年度目标，并依据年度绩效目标设定产出指标、效益指标和满意度指标等，建立了完善的的扶贫资金绩效评价体系。绩效目标能够有效反映项目的实施内容，产出效益和效果，符合正常的业绩水平，且与预算资金量相匹配，项目绩效目标设置科学、合理，考评程序规范。

# 该指标满分3分，根据评分标准得3分。

# 4、绩效指标明确性

# 在《偃师区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表》中设置了项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等6个二级指标，并将项目绩效目标细化分解为享受贴息的建档立卡脱贫户（含监测对象）人数、贴息对象中建档立卡脱贫户（含监测对象）占比、贴息标准达标率、贴息资金及时发放率、建档立卡脱贫户（含监测对象）贴息标准、建档立卡脱贫户（含监测对象）小额贷款享受贴息的比例、享受贴息对象满意度等7个三级指标。二级指标细化为具体的三级指标，但项目设定的效益指标及评价标准未细化、明确，部分指标值不清晰，难以衡量。

# 该指标满分3分，根据评分标准得2.5分。

# 5、预算编制科学性

# 项目依据偃师区当地脱贫攻坚工作需要和财力状况编制偃师区2022年小额信贷贴息项目的年度预算，并将上级财政扶贫资金全部纳入预算管理，编制项目绩效目标。项目预算编制时，严格桉相关标准进行编列，预算编制科学合理，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，资金量与工作任务相匹配，资金额度与年度目标相适应。

# 该指标满分3分，根据评分标准得3分。

# 6、资金分配合理性

# 项目根据《洛阳市财政局 洛阳市乡村振兴局关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（洛财预【2021】550号）、《洛阳市财政局 洛阳市民族宗教事务局关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）的通知》（洛财预【2021】551号）、《洛阳市财政局 洛阳市乡村振兴局关于下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知》（洛财农【2022】38号）、《洛阳市财政局 洛阳市乡村振兴局关于提前下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（洛财预【2021】625号），按照偃师区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室《关于 2022年偃师区第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况的通知》（偃巩固脱贫办【2022】33号），结合偃师区2022年预算安排及实际分配情况，下达2022年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金。依据《洛阳市偃师区财政局 洛阳市偃师区乡村振兴局 关于拨付2022年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（偃财预【2022】56号）及时提出预算资金分配方案，分配依据充分，分配方案符合相关规定，分配额度合理、符合当地实际情况，与项目相适应。

# 该指标满分3分，根据评分标准得3分。

# （二）项目过程情况

# 项目过程类指标由2个二级指标、6个三级指标构成，分值22分，实际得分21.00分。

- 资金到位率

- 项目依据《洛阳市偃师区财政局 洛阳市偃师区乡村振兴局 关于拨付2022年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（偃财预【2022】56号）、《洛阳市偃师区财政局 洛阳市偃师区乡村振兴局 关于2022年第八批财政衔接推进乡村振兴补助资金部分调整分配的通知》（偃财预【2022】83号）文件，及时拨付偃师区2022年小额信贷贴息项目预算资金89.557486万元，实际到位资金89.557486万元，资金全部及时到位。资金到位率100%。

- 该指标满分3分，根据评分标准得3分。

- 2、预算执行率

- 本项目财政预算拨付资金89.557486万元，经过绩效评价小组对预算单位的支出凭证复核，截止到2022年底，项目实际支出89.557486元，预算执行率100%。

- 该指标满分4分，根据评分标准得4分。

- 3、资金使用合规性

在资金拨付使用过程中，项目资金全部用于小额信贷贴息工作，做到了专款专用；在申报使用过程中，严格申报、审核、公示、贴息资金发放程序，严格按照国库集中支付等有关规范执行，履行了严格的审批程序，审批程序和手续完整，资金管理使用程序合法合规。项目资金的拨付使用有完整的审批程序和手续，资金的使用符合投资项目批复规定用途。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 该指标满分4分，根据评分标准得4分。

- 4、组织机构明确性

- 偃师区2022年小额信贷贴息项目由偃师区乡村振兴局组织实施，偃师区金融办、财政局等部门监督管理，协助完成，实施责任主体明确，组织机构健全。项目依照《偃师区小额信贷贴息项目实施方案》组织实施，组织实施严格。

- 该指标满分3分，根据评分标准得3分。

- 5、管理制度健全性

- 偃师市乡村振兴局执行偃师区农业农村局管理制度，依据《偃师区小额信贷贴息项目实施方案》及《偃师区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 关于<偃师区小额信贷贴息项目实施方案>的批复》实施项目，制定年度扶贫小额信贷计划，制定实施扶贫小额信贷专项考评制度，制定专门的扶贫小额信贷实施方案和工作措施。项目制定了相应的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整。未提供项目相应的财务管理制度及本级专项资金管理办法。

- 该指标满分4分，根据评分标准得3分。

- 6、制度执行规范性

- 项目在制度执行方面，相关人员严格按照国家有关财政资金的管理要求，在工作过程中严格遵守各项规章制度；在资金管理方面，按照政府财务会计制度进行会计核算，资金的支出严格执行国家及乡镇财政有关财务法规。项目严格执行相应的财务和业务管理制度，会计核算规范，相关手续完备、合规。项目相关资料及时、完整归档。

- 该指标满分4分，根据评分标准得4分。

- （三）项目产出情况

- 项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，分值25分，实际得分24.00分。

- 1、产出数量

- （1）享受贴息的建档立卡脱贫户（含监测对象）人数

- 2022年偃师区乡村振兴局预对全区2020年7月至2021年6月的746笔贷款进行贴息，实际发放贴息746笔，实际享受贴息的建档立卡脱贫户（含监测对象）为746户，完成率为100%。

- 该指标满分3.5分，根据评分标准得3.5分。

- （2）贴息资金实际使用总额

项目计划贴息资金总额为89.557486万元。2022年洛阳市偃师区国库支付中心通过财政直接支付方式向偃师区工商银行惠农补贴资金一卡通专户拨付2022年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金89.557486万元，用于2022年偃师区小额信贷贴息项目，贴息资金实际使用总额为89.557486万元。

该指标满分3.5分，根据评分标准得3.5分。

- 2、产出质量

- （1）贴息资金拨付准确率

本项目根据国家和省有关政策规定，据实审核补贴对象相关信息（含个人姓名、身份证号、银行卡号）、发放标准、发放金额等内容，核实补贴对象建档立卡脱贫户（含监测对象）身份，并及时报偃师区乡村振兴局。偃师区乡村振兴局依据经相关部门审核确认的补贴对象信息，通过财政“一卡通”系统及时将补助资金核拨到脱贫户个人账户。项目贴息人员名单经严格审核，贴息资金拨付准确率为100%，贴息资金发放准确到位。

该指标满分3分，根据评分标准得3分。

- 小额贷款回收率

- 偃师区2022年小额信贷贴息项目实际补贴的746笔小额贷款本金均已收回，银行扶贫贷款的回收率为100%。

- 该指标满分3分，根据评分标准得3分。

- （3）贴息标准达标率

- 根据偃师区乡村振兴局提供的《2022年贴息明细表》计算得出，偃师区2022年小额信贷贴息项目中，746户脱贫户贷款贴息金额按照政策要求的基准利率进行发放。贷款贴息金额严格执行国家和省确定的扶贫小额贷款贴息标准和定额，无超标补贴情况，贴息标准达标率为100%。

- 该指标满分4分，根据评分标准得4分。

- 3、产出时效

- 完成及时性：

- 偃师区2022年小额信贷贴息项目在任务计划时间内（2022年底）补贴到位、实施完成，符合文件规定时间要求。

- 该指标满分4分，根据评分标准得4分。

- 4、产出成本

- 成本节约率：

- 截止2022年底，预算资金用于小额信贷贴息项目共89.557486万元，未超出年度预算资金总额，将贴息资金控制在89.557486万元以内，资金额度符合指标文件批复内容。

- 该指标满分4分，根据评分标准4分。

- （四）项目效益情况

- 项目效益类指标由4个二级指标、6个三级指标构成，分值35分，实际得分32.38分。

- 1、经济效益

- （1）提高创收带动发展

- 偃师区财政局认真做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，切实满足脱贫人口小额信贷需求。通过小额信贷项目，进一步改善脱贫人口基本生产生活条件，提高脱贫人口创收能力，增加脱贫人口经济收入，带动脱贫地区生产经济发展。

- 该指标满分5分，根据评分标准得4.5分。

- （2）缓解贷款难融资贵

- 通过项目实施，改善了脱贫人口农业经营贷款难、融资贵的问题。各脱贫户以3.53%或4.35%的年化利率水平获取贷款，为改善农业生产经营提供了流动资金，缓解了脱贫人口农业生产贷款难的问题，促进脱贫户主动改善农业种养殖条件，加大农业生产经营投资，提高农业科技水平和产品质量，带动偃师区农业高质量发展。

- 根据财政局数据统计，2022年偃师区扶贫贷款贴息实际支出89.557486万元，项目总投资100万元，财政贴息杠杆比为1.12倍，有效放大了社会资金对农业项目投资的积极性，改善了脱贫人口农业融资费用高的问题，扩大财政资金杠杆效应，促进了偃师区农业可持续发展。

- 该指标满分5分，根据评分标准得4.5分。

- 2、社会效益

- （1）规范经营增强抗风险

- 通过项目实施，助力脱贫人口发展种养业、农业自主化经营，提升偃师区的农业发展质量，规范脱贫人口个体农业经营管理，提高脱贫人口的生产经营能力，将脱贫人口镶嵌到农业产业化经营的生产链上，带动新型农业、现代农业发展，增强小农户抵御市场风险能力，带动脱贫人口稳定脱贫。

- 该指标满分5分，根据评分标准得4.5分。

- 鼓励农业多元化发展

- 依据财政贷款贴息政策，实施小额信贷贴息项目，根据脱贫人口个体差别化补贴，极大地调动了脱贫人口生产积极性，减轻了脱贫人口的贷款负担，带动了偃师区农业相关产业（如农产品种养殖、农产品加工、农产品零售等）发展，促进了农业产业多元化经营发展，进一步推动偃师区农业经济健康、可持续发展。

- 该指标满分5分，根据评分标准得4.5分。

- 3、可持续影响

- 巩固脱贫攻坚助力乡村振兴：

- 通过项目实施，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，提升了当地农业发展水平，帮助脱贫人口持续稳定增收，带动偃师区经济发展，持续减轻脱贫人口经济负担，推动拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接高质量发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴开新局。

- 该指标满分5分，根据评分标准得4.5分。

- 4、服务对象满意度：

- 评价小组制作了调查问卷，并通过微信小程序面向偃师区各乡镇农户及受益群众发放，实际回收有效问卷67份，其中享受过小额信贷贴息的问卷数为32份。根据公式计算得出，受益居民综合满意度98.81%，总体情况属于“满意”的范畴。该指标满分10分，根据评分标准得9.88分。

- 该指标满分10分，根据评分标准得9.88分。

- 五、成功经验及做法

## 1、项目决策过程规范，资金拨付准确及时

- 本项目组织有方，实施有力、项目前期准备工作充分，推动了小额贷款贴息项目实施进度，审批小额贷款贴息项目时，充分论证、按规定批复项目，项目在计划时间内实施完成；按项目实施方案及时报账，资金拨付准确，按规定审核报账资料，扶贫资金支付及时。

- 项目实施的经济、社会效益明显

- 本项目通过对偃师全区2020年7月-2021年6月的746笔贷款进行贴息，切实满足了脱贫人口及边缘人口合理的贷款需求，进一步改善脱贫人口基本生产生活条件，增加脱贫人口家庭收入，促进当地农业产业化经营发展，带动新型农业、现代农业发展，带动脱贫人口稳定脱贫。

- 六、存在的问题及建议

- 1、加强全过程绩效管理，强化绩效指标设置

- 项目绩效目标设定时缺乏详细、具体的量化指标，建议项目实施单位制定绩效目标时，应考虑项目实际情况并结合考评需求，科学合理地进行绩效指标编制，细化、量化绩效指标，保障设定的绩效目标和相应绩效指标清晰、具体、可衡量，提高项目绩效目标设置工作的科学化、精细化水平，以确保年度绩效目标如期实现。

- 2、进一步简化扶贫贷款贴息申请流程

- 各级有关部门要健全服务机制，简化审批流程、提高审批效率，为符合条件的脱贫人口办理扶贫贷款贴息提供便利化服务，探索将申请受理、材料审核等贷款贴息手续一次性办结的审批方式。有条件的地方，应积极探索电子化审批流转模式，优化贷款贴息申请、审核、发放各环节，保障服务的快捷优质。

- 加大扶贫贷款贴息政策宣传力度

- 针对潜在受益群体特点，各级有关部门积极下乡组织开展讲座、发放宣传手册，面对面解读贷款贴息政策和办理流程，加强政策解释宣传，使辖区内的群众方便快捷地享受到国家的扶贫政策，提高群众对扶贫贷款贴息政策的知晓率。

- 逐步扩大扶贫贷款贴息政策覆盖面

- 为更大程度的发挥小额贷款贴息政策效益、扩大惠民覆盖面，各地区可以根据本地贴息工作实际和财力状况，有条件地放宽贴息条件，明确户籍地在乡村的建档立卡脱贫户（含监测对象）用于涉农用途的贷款均可享受贴息，进一步扩大小额贷款贴息对象范围。

- 七、其他需要说明的问题

- 1、本事务所及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

- 2、偃师市乡村振兴局的责任是提供与形成本项目绩效财政评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

- 附件：

- 偃师区2022年小额信贷贴息项目绩效评价指标体系

河南燎旺会计师事务所（普通合伙）            中国注册会计师：

中国·洛阳                            中国注册会计师：

二〇二三年十二月二十八日