## Sheet1
附件1
偃师区2022年小额信贷贴息项目绩效评价指标体系
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 评价 得分
指标内容 | 分值 | 指标内容 | 分值 | 指标内容 | 分值
项目决策 | 18 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | ①项目立项符合法律法规、相关政策和发展规划。（1分） ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。（1分） ③项目属于公共财政支持范围。（1分） | 3
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①项目按照规定的程序申请设立。（1.5分） ②项目立项程序符合相关要求。（1.5分） | 3
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 考察项目设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际。 | ①项目设定了绩效目标。（1分） ②项目绩效目标的设定与实际工作内容具有相关性。（1分） ③项目绩效目标与预算确定的项目投资金量相匹配。（1分） | 3
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 考察设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | ①将项目绩效目标分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标。（1.5分） ②项目设定的效益指标及评价标准不细化、不明确。（1分） | 2.5
|  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 考察项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | ①预算编制依据充分，按照标准编制。（1.5分） ②资金额度与年度目标相适应。（1.5分） | 3
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 考察项目预算资金分配是否依据充分，是否与地方实际相适应。 | ①预算资金分配依据充分。（1.5分） ②资金分配额度合理，与项目相适应。（1.5分） | 3 | 17.5
项目过程 | 22 | 资金管理 | 11 | 资金到位率 | 3 | 考察实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=100%。（3分） | 3
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 考察项目资金使用进度，反映和考核项目资金使用效率。 | 资金预算执行率=资金实际兑现金额/资金实际到位金额×100%=100%（4分） | 4
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | ①符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。（1分） ②资金的拨付有完整的审批程序和手续。（1分） ③符合项目预算批复规定的用途。（1分） ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） | 4
|  | 组织实施 | 11 | 组织机构明确性 | 3 | 考察项目组织机构是否健全，实施责任主体是否明确。 | 项目组织机构健全、实施责任主体明确。（3分） | 3
|  |  |  | 管理制度健全性 | 4 | 考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。 | ①制定了相应的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整。（2分） ②未提供项目相应的财务管理制度及本级专项资金管理办法。（1分） | 3
|  |  |  | 制度执行规范性 | 4 | 考察项目各个程序是否按规定审批或执行。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定。（1分） ②项目相关资料及时、完整归档。（2分） ③相关手续完备、合规。（1分） | 4 | 21
项目产出 | 25 | 产出数量 | 7 | 享受贴息的建档立卡脱贫户（含监测对象）人数 | 3.5 | 考察项目实施的实际产出数量是否达到计划产出数量。 | 计划享受贴息的建档立卡脱贫户（含监测对象）人数为746户，实际完成人数为746户，完成率为100%。（3.5分） | 3.5
|  |  |  | 贴息资金实际使用总额 | 3.5 | 考察项目实际支付的贷款贴息资金总额。 | 贴息金额计划为100万元，调整后总分配资金89.557486万元，实际支付贴息金额89.557486万元，使用率为100%。（3.5分） | 3.5
|  | 产出质量 | 10 | 贴息资金拨付准确率 | 3 | 考察项目贴息资金拨付是否准确。 | 小额信贷贴息资金通过财政“一卡通”系统拨付至脱贫户贷款对象，准确率100%。（3分） | 3
|  |  |  | 小额贷款回收率 | 3 | 考察扶贫贷款贴息的银行贷款收回情况。 | 实际补贴的746笔小额贷款本金均已收回，银行小额贷款回收率为100%。（3分） | 3
|  |  |  | 贴息标准达标率 | 4 | 考察扶贫贷款贴息是否超标补贴。 | 扶贫贷款贴息发放执行基准利率，无超标补贴情况，贴息标准达标率为100%。（3分） | 3
|  | 产出时效 | 4 | 完成及时性 | 4 | 考察项目是否按时完成目标任务。 | 项目在计划时间内（2022年底）按时完成贷款贴息的年度目标任务。（4分） | 4
|  | 产出成本 | 4 | 成本节约率 | 4 | 考察实际贴息资金总额是否超出年度预算资金总额。 | ①-5%≤成本节约率≤5%； （4分） ②-10%≤成本节约率<-5%，5%<成本节约率≤10%；（3分） ③-15%≤成本节约率<-10%，10%<成本节约率≤15%；（2分） ④成本节约率<-15%，成本节约率>15%。（0分） ⑤项目成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本] × 100% =0，得4分。（4分） | 4 | 24 | 10.44%
项目效益 | 35 | 经济效益 | 10 | 提高创收带动发展 | 5 | 考察项目对提高脱贫人口创收能力，带动当地经济发展的作用。 | 小额贷款贴息对提高脱贫户创收能力，带动当地经济发展有一定作用。（4.5分） | 4.5
|  |  |  | 缓解贷款难融资贵 | 5 | 考察项目是否有助于改善脱贫户贷款难、融资贵的问题。 | 小额贷款贴息对改善脱贫户贷款难、融资费用高的情况有一定作用。（4.5分） | 4.5
|  | 社会效益 | 10 | 规范经营增强抗风险 | 5 | 考察项目实施对规范农业经营，增强抗风险能力的作用。 | 小额贷款贴息对规范农业生产经营，增强农户抗风险能力有一定作用。（4.5分） | 4.5
|  |  |  | 鼓励农业多元化发展 | 5 | 考察项目对鼓励脱贫人口农业产业多元化发展的作用。 | 小额贷款贴息对鼓励脱贫人口农业产业多元化发展起到积极的作用。（4.5分） | 4.5
|  | 可持续影响 | 5 | 巩固脱贫攻坚助力乡村振兴 | 5 | 考察项目实施对巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴的作用。 | 小额贷款贴息对巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴起到一定的作用。（4.5分） | 4.5 | 22.5
|  | 服务对象满意度 | 10 | 受益群众满意度 | 10 | 考察群众对扶贫贷款贴息项目的满意程度。 | 根据调查问卷显示，满意度为98.81%，得9.88分。 | 9.88 | 9.8806 | 32.3806
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 94.88