## 按文件 (2)
附件1
2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 得分
项目决策 | 18 | 项目立项 | 9 | 立项依据充分性 | 4.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1.5分）；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1.5分）；项目立项属于财政支持范围（1.5分）。 | 4.5
|  |  |  | 立项程序规范性 | 4.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | 项目立项经过集体决策（1.5分）；项目按照规定的程序申请设立（1.5分）；审批文件、材料符合相关要求（1.5分）。 | 4.5
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否符合客观实际，是否与实际工作具有相关性。 | 项目设置了绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容相关（1分）。 | 2
|  |  |  | 绩效目标明确性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否科学。 | 项目绩效目标细化为具体的绩效指标（1分）；指标值清晰可衡量（1分）；绩效目标与项目相对应（1分）。 | 2.5
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算内容与项目内容是否匹配（1分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。 | 2
2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 三级指标: 资金分配合理性; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 权重: 2; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 指标解释: 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 指标说明: 预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理、与项目相适应（1分）。; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 得分: 2 | 17.5
项目过程 | 22 | 组织实施 | 11 | 组织机构明确性 | 2 | 项目是否有健全的组织机构；实施责任主体是否明确。 | 项目组织机构健全（1分）；实施责任主体明确（1分）。 | 2
|  |  |  | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的业务管理制度（2分）；业务管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 4
2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 三级指标: 制度执行规范性; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 权重: 5; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 指标解释: 考察项目各个程序是否按规定审批或执行。; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 指标说明: 遵守法律法规（1分）；相关手续完备、合规（1分）；审批决策合规（1分）；资料完整归档（1分）；监督检查到位（1分）。; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 得分: 5 | 11
|  | 资金管理 | 11 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。资金实际到位率100%(4分)；100%>资金实际到位率≥95%(3分)；95%>资金实际到位率≥80%(2分)；80%>资金实际到位率≥70%(1分)；资金实际到位率<70%(0分)。 | 4
|  |  |  | 预算执行率 | 2 | 考察项目资金使用进度，用以反映和考核项目资金使用效率。 | 预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）*100%。资金预算执行率≧95%（2分），预算执行率小于95%，按比例得分。 | 2
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（2分）；符合项目预算批复或规定的用途（1分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 5
项目产出 | 25 | 产出数量 | 6 | 新建钢构厂方数量 | 3 | 新建钢构厂方数量≥1座 | 新建符合标准钢结构厂方一座，通过验收，依照项目实施情况酌情扣分。 | 3
|  |  |  | 项目总建筑面积 | 3 | 项目总建筑面积≥1436平方米 | 新建厂方尺寸：长39.6m*34.8m,檐口高度9米，建筑面积≥1436平方米。依照项目实施情况酌情扣分。 | 3
|  | 产出质量 | 6 | 质量达标率 | 6 | 项目验收合格率≥100% | 项目工程一次验收合格且后续不存在问题（6分），项目工程一次验收合格但后续存在问题（4分），项目工程二次验收合格（2分），项目工程二次验收不合格（0分） | 6
|  | 产出时效 | 6 | 完成及时性 | 6 | 项目按照计划开工及完成 | 项目按照计划时间开工并完工（6分），项目按照计划推迟开工并按照工期完工（4分），项目按照计划推迟开工且不能按照工期完成（0分） | 6
|  | 产出成本 | 7 | 成本节约率 | 7 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率大于0(7分）；低于零，每下降5%，扣1分。 | 7 | 25
项目效益 | 35 | 经济效益 | 7 | 项目资产年收益率 | 4 | 项目资产年收益率≥8% | 项目资产年收益率≥8%（4分）；每下降1%，扣0.5分 | 0
|  |  |  | 项目增加年收益 | 3 | 项目增加年收益≥14.36万元 | 项目增加年收益≥14.36万元（3分），大于等于10万元小于14.36万元（2分），大于等于5万元小于10万元（1分），小于5万元（0分）。 | 0
|  | 社会效益 | 7 | 脱贫户及监测户实际受益人数 | 7 | 收益建档立卡脱贫户和监测户≥20户80人 | 受益人数≥80人（7分），每降低10人扣1分。 | 0
|  | 生态效益 | 7 | 基础建设符合环卫审批要求 | 7 | 基础建设100%符合环卫审批要求 | 基础建设100%符合环卫审批要求（7分），通过整改后符合环卫审批要求，根据具体情况酌情扣分。 | 7
|  | 可持续影响 | 7 | 工程使用年限 | 7 | 工程使用年限≥10年 | 工程使用年限大于等于10年（7分），每少一年，扣1分。 | 7
|  | 满意度 | 7 | 村民满意度 | 7 | 项目实施地村民满意度 | 通过11个问卷调查问题，选择对评价有帮助的9个问题，按照每个问题的得分情况*权重，得出加权平均值 | 4.96 | 18.96
2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 一级指标: 总分; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 分值: 100; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 分值: 100; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 权重: 100; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 得分: 83.46 | 72.46

## 按文件
附件1
2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 得分
项目决策 | 18 | 项目立项 | 9 | 立项依据充分性 | 4.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1.5分）；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1.5分）；项目立项属于财政支持范围（1.5分）。 | 4.5
|  |  |  | 立项程序规范性 | 4.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | 项目立项经过集体决策（1.5分）；项目按照规定的程序申请设立（1.5分）；审批文件、材料符合相关要求（1.5分）。 | 4.5
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否符合客观实际，是否与实际工作具有相关性。 | 项目设置了绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容相关（1分）。 | 2
|  |  |  | 绩效目标明确性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否科学。 | 项目绩效目标细化为具体的绩效指标（1分）；指标值清晰可衡量（1分）；绩效目标与项目相对应（1分）。 | 2.5
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算内容与项目内容是否匹配（1分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。 | 2
2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 三级指标: 资金分配合理性; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 权重: 2; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 指标解释: 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 指标说明: 预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理、与项目相适应（1分）。; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 得分: 2 | 17.5
项目过程 | 22 | 资金管理 | 11 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。资金实际到位率100%(4分)；100%>资金实际到位率≥95%(3分)；95%>资金实际到位率≥80%(2分)；80%>资金实际到位率≥70%(1分)；资金实际到位率<70%(0分)。 | 4
|  |  |  | 预算执行率 | 2 | 考察项目资金使用进度，用以反映和考核项目资金使用效率。 | 预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）*100%。资金预算执行率≧95%（2分），预算执行率小于95%，按比例得分。 | 2
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（2分）；符合项目预算批复或规定的用途（1分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 5
|  | 组织实施 | 11 | 组织机构明确性 | 2 | 项目是否有健全的组织机构；实施责任主体是否明确。 | 项目组织机构健全（1分）；实施责任主体明确（1分）。 | 2
|  |  |  | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的业务管理制度（2分）；业务管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 4
2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 三级指标: 制度执行规范性; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 权重: 5; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 指标解释: 考察项目各个程序是否按规定审批或执行。; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 指标说明: 遵守法律法规（1分）；相关手续完备、合规（1分）；审批决策合规（1分）；资料完整归档（1分）；监督检查到位（1分）。; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 得分: 5 | 22
项目产出 | 25 | 产出数量 | 6 | 新建钢构厂方数量 | 3 | 新建钢构厂方数量≥1座 | 新建符合标准钢结构厂方一座，通过验收，依照项目实施情况酌情扣分。 | 3
|  |  |  | 项目总建筑面积 | 3 | 项目总建筑面积≥1436平方米 | 新建厂方尺寸：长39.6m*34.8m,檐口高度9米，建筑面积≥1436平方米。依照项目实施情况酌情扣分。 | 3
|  | 产出质量 | 6 | 质量达标率 | 6 | 项目验收合格率≥100% | 项目工程一次验收合格且后续不存在问题（6分），项目工程一次验收合格但后续存在问题（4分），项目工程二次验收合格（2分），项目工程二次验不收合格（0分） | 6
|  | 产出时效 | 6 | 完成及时性 | 6 | 项目按照计划开工及完成 | 项目按照计划时间开工并完工（6分），项目按照计划推迟开工并按照工期完工（4分），项目按照计划推迟开工且不能按照工期完成（0分） | 6
|  | 产出成本 | 7 | 成本节约率 | 7 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率大于0(7分）；低于零，每下降5%，扣1分。 | 7 | 25
项目效益 |  | 经济效益 | 7 | 项目资产年收益率 | 4 | 项目资产年收益率≥8% | 项目资产年收益率≥8%（4分）；每下降1%，扣0.5分 | 0
|  |  |  | 项目增加年收益 | 3 | 项目增加年收益≥14.36万元 | 项目增加年收益≥14.36万元（3分），大于等于10万元小于14.36万元（2分），大于等于5万元小于10万元（1分），小于5万元（0分）。 | 0
| 35 | 社会效益 | 7 | 脱贫户及监测户实际受益人数 | 7 | 收益建档立卡脱贫户和监测户≥20户80人 | 受益人数≥80人（7分），每降低10人扣1分。 | 0
|  | 生态效益 | 7 | 基础建设符合环卫审批要求 | 7 | 基础建设100%符合环卫审批要求 | 基础建设100%符合环卫审批要求（7分），通过整改后符合环卫审批要求，根据具体情况酌情扣分。 | 7
|  | 可持续影响 | 7 | 工程使用年限 | 7 | 工程使用年限≥10年 | 工程使用年限大于等于10年（7分），每少一年，扣1分。 | 7
|  | 满意度 | 7 | 村民满意度 | 7 | 项目实施地村民满意度 | 通过11个问卷调查问题，选择对评价有帮助的9个问题，按照每个问题的得分情况*权重，得出加权平均值 | 4.96 | 18.96
2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 一级指标: 总分; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 分值: 100; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 分值: 100; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 权重: 100; 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目绩效评价体系及评分表 得分: 83.46 | 83.46

## Sheet1
2 | 100 | 0.6 | 88.4
| 80 | 0.28
| 50 | 0.12
3 | 68 |  | 68
4 | 100 | 0.28 | 28
| 0 | 0.72
5 | 100 | 0.68 | 78
| 0 | 0.12
| 50 | 0.2
6 | 100 | 0.92 | 92
| 0 | 0.08
7 | 100 | 0.56 | 79.6
| 80 | 0.12
| 0 | 0.04
| 50 | 0.28
8 | 100 | 0.24 | 24
| 0 | 0.76
9 | 100 | 0.92 | 92
| 0 | 0.08
10 | 100 | 0.88 | 88
| 0 | 0.12
638
70.8889
4.9622

## 2 (hidden)
附件1
翟镇圪垱头村农村环境检测及偃师一、二水厂水源水检测项目绩效评价体系及评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分）
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5
|  |  |  | 产出质量 | 4
|  |  |  | 产出时效 | 3
|  |  |  | 产出成本 | 3
|  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8
|  |  |  | 社会效益 | 8
|  |  |  | 环境效益 | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 8
|  |  |  | 服务对象 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
满意度
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96